项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 复印机等办公设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | 北京市体育专业人员管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张红雁 | | | | | 联系电话 | 63047829 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.2319 | 15.2319 | | 15.2043 | 10 | | 99.82% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 15.2319 | 15.2319 | | 15.2043 | — | | 99.82% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2022年需购置复印机1台，台式计算机11台、便携式电脑1台、打印机1台、办公桌3个、班台1个、文件柜5个、双门衣柜3个、扶手椅1个、办公转椅11把、折叠椅20把、三人沙发1个、茶几1个，用来满足正常工作需要。 | | | | | | 2022年已完成购置办公用复印机1台，台式计算机11台、便携式电脑1台、打印机1台、电脑桌4个、班台3个、文件柜11个、顶柜3个、班椅1把、转椅4个、靠背椅3把、折叠椅10把、三人沙发1件、茶几1个。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置1批日常办公设备、家具 | | | ≥1批 | 3批 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备质量 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 验收合格率 | | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 计划及准备时间 | | | 3月前 | 2月 | 10 | 10 | |  | |
| 采购及验收时间 | | | 7月前 | 8月 | 10 | 9.5 | | 理光打印机供货商无货，等待供货商配货 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤15.2319万元 | 15.2043万元 | 20 | 19.96 | | 因供货商原因 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | | | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.44 | |  | |