项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京男子足球队训练比赛 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 竞技体育处 | | | | |
| 项目负责人 | | 唐彬 | | | | | 联系电话 | | 87244850 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 997.74 | 997.74 | | 997.74 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 997.74 | 997.74 | | 997.74 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为贯彻落实《体育强国建设纲要》，提升三大球竞技水平，北京市体育局通过购买服务方式组建了四个年龄段的男子足球集训队，逐步构建青训体系，定期开展集中训练，提高技战术水平，力争在粤港澳全运会上取得优异成绩，为北京争得荣誉，为中国足球运动发展做出贡献。 | | | | | | 北京市体育局通过购买服务方式委托北京市足球运动协会组建了4个年龄段男子足球集训队，定期开展集中训练，提高了技战术水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：运动队数量 | | | 4 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：运动员人数 | | | 120 | 120 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：训练天数 | | | 80 | 80 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：等级运动员比例 | | | 50% | 65% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：训练计划完成率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： 筹备期 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：执行期 | | | 12 | 12 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：总结期 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均成本 | | | 8.31 | 8.31 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：队伍成本 | | | 249.435 | 249.435 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：调动青少年参与热情 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：展示城市形象和运动员风采 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：为体育强国做贡献 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：推动足球运动可持续发展 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：提升足球项目水平 | | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 技战术水平需要提升 | |
| 指标3：鼓励青少年参与足球运动 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与活动市民 | | | 90% | 88% | 4 | | 3.9 | | 宣传推广不够 | |
| 指标2：运动员和教练员 | | | 90% | 90% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：政府部门 | | | 95% | 90% | 3 | | 2.84 | | 有待于提升 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.74 | |  | |