项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 青少年体质健康普及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局青少处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于立超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87244711 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 273.94 | 265.74 |  | 249.54 |  | 10 |  | 94% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 273.94 | 265.74 |  | 249.54 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》（国办发〔2012〕53号）等文件精神，通过开展青少年科学健身指导普及、体育课运动负荷监测与评价、以及青少年体育健身活动状况数据分析及专题研究。提高青少年的身体素质，培养青少年良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式。制作发布青少年体质健康蓝皮书。 |  |  |  |  |  | 完成2022年北京市中小学体育与健康课运动负荷监测与评价；制作发布青少年体质健康蓝皮书；开展青少年科学健身指导普及。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与体质监测人数 |  |  | 约1600人 | 1881 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 参与社区活动人数 |  |  | 约1200人 | 1200 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参与活动的社会公众数 |  |  | 5000人次 | 5000 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案时间 |  |  | 2022年9月前 | 2022年9月前 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 活动全面实施时间 |  |  | 2022年10月前 | 2022年10月前 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 活动结束时间 |  |  | 2022年10月前 | 1项活动延期至今 | 5 |  | 4 | 疫情原因延期 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 265.74 | 249.54 | 5 |  | 4 | 疫情原因延期 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 科学健身知识普及 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 社会关注度 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 扩大青少年参与覆盖面 |  |  | 得以扩大 | 得以扩大 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |