项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 体育组织承接重点任务及服务专班系列经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育总会秘书处 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯鹏程 | | | | | 联系电话 | | 87244872 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 438.8322 | | 438.8322 | 412.6103 | | 10 | | 94% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 438.8322 | | 438.8322 | 412.6103 | | — | | 94% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照北京市体育局工作部署，我单位2022年共需承担5项重点任务，2项专班任务：  五项重点任务  1.市级体育社团抽查审计。2.老年人体育协会扶持。3.天安门信鸽放飞保障工作。4.新疆西藏体育交流活动。5.星级健身团队评比扶持：为落实《北京市全民健身条例》，市体育局制定了《北京市星级全民健身团队评定办法》（京体群字〔2019〕25号），建立健身团队星级评定制度，对在本市范围内完成备案登记且获得星级称号的健身团队，根据星级称号级别，在场地、培训等方面给予相应的政策扶持。  两项专班任务：  1.以习近平总书记两次视察北京的重要讲话精神和对体育工作的重要指示为指导，全面贯彻落实北京市政府派驻城市副中心工作专班要求，重心下移，深度融合，加快形成与城市副中心定位相适应的管理体系，迅速提升城市副中心体育管理服务水平。  2.为深入贯彻《北京市全民健身条例》和《北京市全民健身实施计划（2021-2025年）》，推进落实本市《深入推进回龙观天通苑地区提升发展行动计划（2021-2025年）》任务，总会秘书处依托市级体育社团的优势将举办17项体育赛事活动。通过举办这些赛事将让回天地区的体育爱好者亲身体验全民健身项目和赛事活动。 | | | | 五项重点任务完成情况：   1. 市级体育社团抽查审计：选取北京围棋基金会等10个市级体育类社会组织开展抽查工作。抽查结束后，由会计事务所为10家社会组织出具了审计报告，审计报告明确其是否存在问题，按审计报告进行了专项整改，使各体育组织更加规范运行。 2. 老年人体育协会扶持：在2022年组织开展了两大项的比赛交流活动。其中，中老年优秀健身项目表演赛包含了健身腰鼓、武术、健身气功、健身球操、柔力球和综合才艺等6个小项，吸引了来自全市40支队伍，450余人参与。中老年“和谐杯”乒乓球赛共有50支队伍，200余名中老年乒乓球爱好者参加。除此之外，老体协在社区、医院等地方为中老年人开展太极拳、八段锦及柔力球等3个项目的线下培训活动40余场，吸引了2000余名中老年人参加。 3. 天安门信鸽放飞保障工作：已按照原计划于元旦和十一两次在天安门广场完成信鸽放飞工作； 4. 新疆西藏体育交流活动：组织知名专家、教练员、裁判员等15人赴新疆和田开展体育人才培训活动。组织足球、篮球等8个项目的40余场次讲座和训练课，共计465位中小学体育教师、教练员、运动员参加，有效促进了各族各地区群众民心相通。另外，由于疫情原因，未赴西藏进行体育交流活动，相应活动经费已上缴财政。 5. 星级健身团队评比扶持：已完成2022年全市星级健身团队评定工作，并按照评定结果拨付相关资金扶持。同时，完成了对2021年评出的30支星级健身团队的复查监督工作。   两项专班任务：  1.回天地区全民健身系列活动：着眼满足回天居民特色体育文化需求，举办以冰雪运动推广普及、青少年、亲子等为重点的43场全民健身赛事活动和8场线上科学健身指导活动，吸引了12000多名居民、200余组家庭参加，110多万人线上观看，满足了居家、无接触的健身需求。  2.城市副中心专班系列活动：会同市级协会共举办赛事活动、直播教学21场，共3万余名副中心地区居民直接参与到赛事活动中来，丰富了市民健身生活。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人民群众参与人数 | | ≥59000 | | 58100 | 10 | | 9 | | 由于疫情原因，未赴西藏进行体育交流活动 | |
| 市级协会参与数量 | | ≥10 | | 15 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 关注活动的社会公众数 | | ≥59000 | | 116200 | 10 | | 10 | |  | |
| 参与活动的社会公众数 | | ≥23000 | | 58100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动结束时间2022年12月 | | 优良中低差 | | 良 | 5 | | 4 | | 由于疫情原因，未赴西藏进行体育交流活动 | |
| 活动全面实施时间2022年1月-12月 | | 优良中低差 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 形成方案时间2021年10-12月 | | 优良中低差 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 438.8322 | | 412.6103 | 5 | | 4 | | 由于疫情原因，未赴西藏进行体育交流活动 | |
| 社会效益  指标 | 扩大群众体育覆盖面 | | 优良中低差 | | 良 | 5 | | 4 | | 由于疫情原因，未赴西藏进行体育交流活动 | |
| 提升全民健身的社会关注度 | | 优良中低差 | | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 扩大全民健身运动知识普及率 | | 优良中低差 | | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | | ≥0.95 | | 0.96 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |