项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 体育法制经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育局  法规宣传处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李华君 | | | | | 联系电话 | | 87244898 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.4 | 22.5 | | 21.484998 | | 10 | | 95.49% | | 9.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 27.4 | 22.5 | | 21.484998 | | — | | 95.49% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步推进体育领域依法行政工作，加快依法治体工作步伐，根据本市依法行政工作总体要求，市体育局将开展并完成法律顾问、案卷评查、行政执法等相关体育法制工作。 | | | | | | 法律顾问制度有序推进，完成全市体育系统依法行政培训，领导干部学法得以落实，达成预期体育法制工作目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问 | | | 审查合同240份 | 206 | 5 | | 4.3 | | 因疫情原因，2022年度开展的体育赛事活动减少，因此相应合同数量减少。 | |
| 行政执法检查单印刷 | | | 1000本 | 1000本 | 10 | | 10 | | 此项经费为1万元，退回0.5万元。 | |
| 领导干部学法 | | | 120人 | 130 | 10 | | 10 | |  | |
| 参加总局会议差旅 | | | 1次 | 0 | 5 | | 0 | | 2022年度总局未安排会议,此项经费为1万元，退回0.5万元。 | |
| 质量指标 | 合同审查完成率 | | | 合同审查到位 | 基本完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 领导干部学法完成率 | | | 扎实推进领导干部学法工作 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 体育法制工作完成及时率 | | | 12月底前 | 规定时间完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 22.5 | 21.484998 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 依法行政效益提升 | | | 得以提升 | 得以提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 体育法制工作发展 | | | 依法行政工作得以提升，行政执法效能得以提升 | 得以提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 对法律顾问服务满意度 | | | 各处室对法律顾问合同审核满意，满意度≥90% | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.8 | |  | |