## 附件1 区域（项目）绩效自评表
2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央体彩-举办精英集训营（短道速滑）
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局 |  | 地方财政部门 | 北京市财政局
地方主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 资金使用单位 | 北京市体育局本级
资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
年度资金总额： |  |  | 40 | 30 | 75% | 10 | 7.5 | 受疫情影响
其中：中央财政资金 |  |  | 40 | 30 | 75% | -
地方资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 |  |  | 5 | 5
小计 | [5 empty] | 40 | 40
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 组织开展北京市青少年短道速滑项目竞技体育后备人才精英集训营，提高训练水平和运动员竞技实力，为我市短道速滑项目发展提供支持，促进全市青少年冬季项目的发展和竞技体育水平的提高。 |  |  |  | 精英集训营（短道速滑）各项工作准备就绪，受疫情影响未能如期举办，拟推迟至2023年暑假期间举办。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参加集训运动员人数 | 60人 | 75% | 5 | 3.75 | 受疫情影响，推迟举办
|  |  | 集训天数 | 6天 | 75% | 5 | 3.75 | 受疫情影响，推迟举办
|  |  | 参加集训教练员和随营工作人员人数 | 20人 | 75% | 5 | 3.75 | 受疫情影响，推迟举办
|  | 质量指标 | 运动水平提高 | 有所提高 | 75% | 5 | 3.75 | 受疫情影响，推迟举办
|  | 时效指标 | 按计划完成全部工作 | 2022年 | 75% | 5 | 3.75 | 受疫情影响，推迟举办
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 40万元 | 30万元 | 5 | 5
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 促进短道速滑项目发展程度 | 有效推动 | 75% | 15 | 11.25 | 受疫情影响，推迟举办
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 75% | 5 | 3.75 | 受疫情影响，推迟举办
……
小计 | [5 empty] | 50 | 38.75
总分 | [5 empty] | 100 | 86.25