项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市冰上项目训练基地国家集训队服务保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市冬季运动管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 周洁 | | | | | 联系电话 | | 81198405 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 187.8350 | | 68.618158 | 68.618158 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 187.8350 | | 68.618168 | 68.618158 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市冰上项目训练基地国家集训队服务保障经费由集训队用餐经费和基地保障人员防疫检测经费两部分构成。国家集训队用餐经费用于满足驻北京市冰上项目训练基地各支国家冰雪集训队的用餐需求，力求以优质安全的食材、多样化的制作方式、科学的营养配比、丰富的口感为运动员训练、备战冬奥会提供强有力的饮食保障。 | | | | | | 北京市冰上项目训练基地国家集训队服务保障经费项目的实施，满足了驻北京市冰上项目训练基地国家雪车、雪橇、钢架雪车、高山滑雪、国家男子冰球集训队五支国家冰雪集训队的餐饮服务需求，按国家队餐饮标准为运动员训练、备战冬奥会提供了强有力的饮食保障。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务保障周期 | | 2个月 | | 2个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 运动员每日用餐频次 | | 4次 | | 四次 | 5 | | 5 | |  | |
| 服务人员核酸检测次数 | | 5次 | | 5次 | 5 | | 5 | |  | |
| 运动员用餐规模 | | 200人 | | 200人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 核酸检测 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 食品安全 | | 优 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 食材供应 | | 优 | | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 总体质量 | | 优 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支出进度 | | 优 | | 支付完毕 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 68.618158 | | 68.6185158 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 为国家集训队入驻后的冰上训练提供餐饮服务保障，为教练员运动员提供一流可口的饮食，满足备战训练要求。同时做好基地服务保障人员疫情防控工作，为运动员训练提供更加安全的训练及生活环境。 | | 满足 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | | 90%以上 | | 以问卷形式向运动员、教练员进行调查，满意度达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |