项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 局属体育设施（配套建筑物）第四次普查项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | 北京市体育设施管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 刘勇 | | | | 联系电话 | 67167705 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 74.00 | 71.21995 | 71.21995 | 10 | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 74.00 | 71.21995 | 71.21995 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为摸清体育设施现状、统筹体育设施利用和保值增值等提供了基础数据，完善相关资料数据和视频资料，提供专业、精确的数据资料和生动的视频介绍，全面呈现普查效果，既方便各单位完善信息资料、展示自身形象，又可为我局了解局属体育设施（配套建筑物）整体面貌提供直观、形象、立体、科学的演示。 | | | | | 完成了对21家直属单位的视频制作和图纸制作，完善了各单位的建筑信息。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频制作和图纸制作 | | 完成21家直属单位的视频拍摄和图纸制作 | 100% | 9 | 9 |  | |
| 质量指标 | 视频拍摄和图纸制作 | | 详细介绍各单位基本信息和各单位建筑信息 | 100% | 9 | 9 |  | |
| 时效指标 | 视频拍摄和图纸制作进度 | | 按合同规定完成拍摄和制作 | 100% | 9 | 9 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 74.00 | 71.21995 | 9 | 9 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 拍摄视频，完善相关视频材料，制作图纸完善各单位的建筑数据 | | 100% | 100% | 9 | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 视频拍摄可以展现各单位的自我形象，图纸制作可以准确地定位各单位建筑信息 | | 100% | 100% | 9 | 9 |  | |
| 生态效益  指标 | 视频拍摄为局属体育设施整体面貌提供直观、形象、立体、科学的演示 | | 100% | 100% | 9 | 9 |  | |
| 图纸制作为局属体育设施提供了更为详细的信息 | | 100% | 100% | 9 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 需要时可以观看各单位视频了解基本信息通过图纸快速了解各单位建筑基本信息 | | 100% | 100% | 9 | 8.5 | 个别单位建筑功能可能有变动 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 视频拍摄和图纸制作满意度 | | 满意 | 能够生动地讲解各单位信息并准确地描绘出对应建筑的信息 | 9 | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.5 |  | |