项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市群众体育系列比赛活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会体育管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 黄春鑫 | | | | | 联系电话 | | 83167005 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 812.982712 | 812.982712 | | 812.982712 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 812.982712 | 812.982712 | | 812.982712 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目开展丰富多彩的群众体育健身活动，举办篮球、健步走、登山、羽毛球、广场舞、拔河、自行车、龙舟、棋牌等大众体育系列比赛活动，参与人群涉及干部、职工、学生、农民、来京建设者等我市不同地域、民族的人群，为百姓搭建群众体育运动的展现平台。提高群众健身意识，满足群众日益增长的多元化健身需求，营造全民健身健康发展的良好社会氛围。 | | | | | | 2022年开展篮球、健步走、登山、羽毛球、广场舞、拔河、自行车、龙舟、棋牌等大众体育系列比赛活动共计29项，78场次，5.9万人次直接参与，关注人数450万人次，通过活动的举办，群众健身意识和参与健身的程度均有效提升，为丰富市民文化生活，满足不同人群健身需求提供了健身平台与服务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | | | 77场 | 78场 | 10 | | 10 | |  | |
| 专项活动数量 | | | 20项 | 29项 | 10 | | 9 | | 新增飞盘、桨板等新兴体育项目 | |
| 质量指标 | 参与活动的社会公众数 | | | 4.5万人次 | 5.9万人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 关注活动的社会公众数 | | | 400万人次 | 450万人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动实施时间 | | | 12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 验收完成时间 | | | 12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 活动经费 | | | 812.982712万元 | 812.982712万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 群众参与健身程度 | | | 高中低 | 高 | 10 | | 9 | | 受疫情影响群众参加体育健身的形式多样化方面有待进一步提高 | |
| 市民健身意识 | | | 高中低 | 高 | 10 | | 9 | | 受疫情影响市民健身意识和自主健身的积极性程度有待进一步提高 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 各方满意度 | | | 95% | 98% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |