项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公园半程马拉松北京公开赛经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育总会秘书处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘淑靖 | | | | | 联系电话 | | | 13910308528 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 184.3097 | 184.3097 | | 184.3097 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 184.3097 | 184.3097 | | 184.3097 | | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为加速推进北京市全民健身事业发展，打造北京马拉松文化，营造北京马拉松比赛氛围，进一步满足北京市民参与北京马拉松比赛的热情，为市民参与马拉松比赛提供更加丰富的平台，北京市体育总会秘书处将广泛开展贴近生活、丰富多彩、特色鲜明、注重实效、方便参与、利民惠民的北京公园马拉松活动，通过系列公园马拉松比赛，激发北京市民积极参与全民健身的热情，2022年继续在北京各公园举办北京公园马拉松系列赛。 | | | | | | 第五十一届、五十二届、五十三届公园半程马拉松由于疫情原因延迟举办，三场赛事的所有准备工作与报批工作都在2022年六月份前完成，在疫情防控解除后，三场活动立即启动并已于2023年5月前全部补办完成。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级协会及区体育总会参与数量 | | | 3 | 3 | 10 | | | 10 | |  | |
| 人民群众参与人数 | | | 2400 | 2400 | 10 | | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 关注活动的社会公众数 | | | 7200 | 8000 | 10 | | | 10 | |  | |
| 丰富市民健身内容，引导科学健身 | | | 优 | 优 | 10 | | | 10 | |  | |
| 参与活动的社会公众数 | | | 2400 | 2400 | 10 | | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动结束时间2022年12月 | | | 优 | 差 | 5 | | | 2 | | 由于疫情原因推迟到2023年举办 | |
| 形成方案时间2021年10-12月 | | | 优 | 优 | 5 | | | 5 | |  | |
| 活动全面实施时间2022年1月-12月 | | | 优 | 差 | 5 | | | 2 | | 由于疫情原因推迟到2023年举办 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 184.3097 | 184.3097 | 5 | | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | | | 0.95 | 0.96 | 5 | | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 使全民健身运动知识更好普及推广 | | | 优 | 优 | 5 | | | 5 | |  | |
| 扩大群众体育覆盖面 | | | 优 | 优 | 5 | | | 5 | |  | |
| 提升全民健身的社会关注度 | | | 优 | 优 | 5 | | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 96 | |  | |