项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科技助力体能训练服务保障 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市先农坛体育运动技术学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 田中 | | | | | 联系电话 | | 13520091078 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 180 | 180 | | 180 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 180 | 180 | | 180 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目预算资金180万元，根据各运动队的需求，计划配备9名体能教练，为提高运动员竞技水平打好体能基础，协助先农坛体校完成2022年度比赛任务目标，并通过日常体能训练来强化伤病预防，延长运动员运动寿命。 | | | | | | 项目共支出180万元，无节余和追加费用；为运动队共配备了9名体能教练，有效提升了体能水平，先农坛体校2022年全国锦标赛获得5块金牌，服务对象满意率高于90％。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：体能教练数量 | | | 9 | 8 | 10 | | ８ | | 体能教练水平偏低，提高业务水平 | |
| 质量指标 | 指标1：指令性比赛金牌指标 | | | 4 | 4 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：执行周期（年） | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目资金 | | | 180 | 180 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：运动员竞技水平 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 8 | | 幅度小，提高体能水平 | |
| 指标2：运动员运动寿命 | | | 延长 | 提升 | 10 | | 8 | | 出现伤病，加强伤病预防 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | ≥90％ | 100％ | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 9４ | |  | |