项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 全民健身科学指导 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会体育管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张华 | | | | | 联系电话 | | 83613680 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 621.37874 | 621.37874 | | 429.12474 | | 10 | | 69% | | 6.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 242.11474 | 242.11474 | | 242.11474 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 379.264 | 379.264 | | 187.01 | | — | | 49% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.制作播出空中大讲堂节目，加强我市全民健身宣传和科学健身普及力度，节目播出范围覆盖全北京市，日均收听量30万人次。  2.举办线上线下相结合的全民健身科学讲座及活动，开展科学健身宣传指导和知识普及，助力疫情防控，激发市民体育健身热情，增加经常参加体育锻炼的人数，统筹各类人群体育健身活动的科学发展。  3.完善体医深度融合协同创新实验室，开展体医融合和非医疗健康干预研究和应用，建立完善康复项目库和运动处方库，组织体医融合健康讲座，展示体医融合阶段性成果，宣传科学健身理念。 | | | | | | 1.制作播出空中大讲堂节目，加强我市全民健身宣传和科学健身普及力度，节目每天播出2期，播出范围覆盖全北京市，日均收听量30万人次。  2.举办线上线下相结合的全民健身科学讲座及活动67场，开展科学健身宣传指导和知识普及，助力疫情防控，激发市民体育健身热情，增加经常参加体育锻炼的人数，统筹各类人群体育健身活动的科学发展。  3.完善体医深度融合协同创新实验室，开展体医融合和非医疗健康干预研究和应用，建立完善康复项目库和运动处方库，组织体医融合健康讲座，展示体医融合阶段性成果，宣传科学健身理念。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 广播栏目数 | | | ≥2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 讲座开展形式 | | | ＝3类 | ＝3类 | 10 | | 10 | |  | |
| 讲座次数 | | | ≥750次 | ≥750次 | 10 | | 10 | |  | |
| 非医疗干预人次 | | | ≥1000人次 | ≥1000人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 节目收听人次 | | | ≥30万人天 | ≥30万人天 | 5 | | 5 | |  | |
| 关注活动人次 | | | ≥500万人次 | ≥500万人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 样本参与度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动完成时间 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 活动经费 | | | 621.38万元 | 429.12万元 | 5 | | 3.5 | | 受疫情影响部分科学健身活动无法开展，探索线上线下相结合方式开展科学健身活动,故线下活动减少，经费较预期减少。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 科学健身指导程度 | | | 高中低 | 高 | 5 | | 5 | |  | |
| 市民健身意识 | | | 高中低 | 高 | 10 | | 10 | |  | |
| 市民科学健身程度 | | | 高中低 | 高 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 各项满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.4 | |  | |