项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 局属院校德育课程多媒体素材编撰和专业技术人员培训 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 科技教育处 | | | | |
| 项目负责人 | | 邓旭 | | | | | 联系电话 | | 87244806 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 104.9 | 68.83933 | | 68.83933 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 104.9 | 68.83933 | | 68.83933 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 深度挖掘北京体育历史人物，历史事件，并进行文字整理；对过程中出现的体育历史文物或有意义的史料、场馆、物品、纪念品等进行拍摄留档；制成画册或专题系列视频，作为德育课程教材，为运动员学生进行讲授。开展青年教练员科学素质培训1期，共计30人×30天；开展教师培训1期，共计培训50人×2天。 | | | | | | 完成体育任务志系列视频6期，人物专访6期；开展青年教练员科学素质培训1期，开展教师培训1期。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教练员人数 | | | 30 | 30 | 5 | | 5 | |  | |
| 教练员培训期数 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 培训教师人数 | | | 50 | 50 | 5 | | 5 | |  | |
| 教师培训期数 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 教练培训完成率 | | | ≥80% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 为局属院校德育课程提供丰富、生动的多媒体课程 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 教练培训合格率 | | | ≥80% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 课程编撰完成进度 | | | ≤12 | 12 | 5 | | 5 | |  | |
| 培训完成进度 | | | ≤12 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 68.83933 | 68.83933 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 提升运动员学生德育素养 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 提升参训教练员的科学素养 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 提升教师队伍整体素养 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高局属院校德育课程质量 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 通过提高教练员团体的科学素养，进一步提升训练过程科学化、精细化水平 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 提高教师队伍整体素养，提高教学质量 | | | 优良中低差 | 优 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师满意度 | | | ≥80% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 参训教练员满意度 | | | ≥80% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 局属院校学生满意度 | | | ≥80% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |