## 附件1 区域（项目）绩效自评表
2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央体彩-“奔跑吧·少年”系列活动
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局 |  | 地方财政部门 | 北京市财政局
地方主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 资金使用单位 | 北京市体育局（本级）
资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
年度资金总额： |  |  | 111 | 71 | 71% | 10 | 7 | 因疫情原因，部分活动未开展，预计年底前完成
其中：中央财政资金 |  |  | 111 | 71 | 71% | -
地方资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 有针对、专业性强 |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 及时拨付 |  | 5 | 5
|  |  | 拨付合规性 | 按照文件执行 |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 按照文件执行 |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 按照文件执行 |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 | 合理制定绩效目标 |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | “三重一大”班子会决定 |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 | 实现奔跑吧少年系列活动既定目标 |  | 5 | 5
小计 | [5 empty] | 40 | 40
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展线上亲子体育活动、红星小兵团亲子体验跑活动，开展北京市体育培训机构等级评定及“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动。 |  |  |  | 开展了北京市体育培训机构等级评定及“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，因疫情原因未开展线上亲子体育活动及红星小兵团亲子体验跑活动。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参加青少年运动技能普及活动人次 | 25.6 | 18 | 5 | 2 | 因疫情原因，部分活动未开展，预计年底前完成
|  |  | 申报参评机构数量 | 600 | 423 | 5 | 2 | 因疫情原因，部分活动未开展，预计年底前完成
|  |  | 支持青少年运动技能普及活动数量 | 120 | 120 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动任务完成率 | 95 | 70 | 5 | 2 | 因疫情原因，部分活动未开展，预计年底前完成
|  | 时效指标 | 按时完成各项工作 | 2023 |  | 5 | 3 | 因疫情原因，部分活动未开展，预计年底前完成
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 111 | 71 | 5 | 2 | 因疫情原因，部分活动未开展，预计年底前完成
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 青少年对活动参与度 | 不断增强 |  | 5 | 5
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 培养青少年养成运动习惯 | 有效提升 |  | 5 | 5
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与活动青少年满意度 | 90 | 90 | 10 | 10
……
小计 | [5 empty] | 50 | 36
总分 | [5 empty] | 100 | 83