## 附件1 区域（项目）绩效自评表
2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央体彩-攀岩场地改建经费
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局 |  | 地方财政部门 | 北京市财政局
地方主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 资金使用单位 | 北京市芦城体育运动技术学校
资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
年度资金总额： |  |  | 100 | 100 | 100% | 10 | 10
其中：中央财政资金 |  |  | 100 | 100 | 100% | -
地方资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 |  |  | 5 | 5
小计 | [5 empty] | 40 | 40
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 主要以近年奥运会、世锦赛和世界杯的岩壁、支点、线路为参考依据，采用大角度、大跨度的整体风格。打造符合国际赛事标准的一流场馆，达到建立“题库”，用“真题”去选拔、去训练运动员的目标，为备战巴黎奥运会提供高质量的硬件基础，为运动队提供有力的保障工作，特申请攀岩场地国际化改造项目。本项目总体预算200万元，其中中央转移支付资金100万元，市级资金支付100万元。 |  |  |  | 中央体彩-攀岩场地改建项目按期完成预期目标。符合国际赛事标准的一流场馆，为备战巴黎奥运会提供了高质量的硬件基础，为运动队提供有力的场地保障。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 难度道总宽度 | 16米 | 16米 | 3 | 3
|  |  | 难度道总高度 | 16米 | 15.64米 | 3 | 2.8 | 按照设计图纸施工，符合指标性质。
|  |  | 难度道悬挑 | 14米 | 9米 | 3 | 2.5 | 按照设计图纸施工，符合指标性质。
|  |  | 速度道 | 6条 | 6条 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 符合国际赛事标准 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 施工期 | 3月 | 2月 | 6 | 5.8 | 为保障运动队训练，缩短了施工期
|  | 成本指标 | 项目工程预算 | 100万 | 100万 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 场馆设施优化，提高训练水平 | 90% | 90% | 7.5 | 7 | 长期效益短期内无法体现，将持续关注
|  | 可持续影响指标 | 为首都培养更多的优秀竞技体育人才 | 90% | 90% | 7.5 | 7 | 长期效益短期内无法体现，将持续关注
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教练员满意度 | 95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 经过满意度问卷调查，满意度100%
|  |  | 运动员满意度 | 95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 经过满意度问卷调查，满意度100%
小计 | [5 empty] | 50 | 48.1
总分 | [5 empty] | 100 | 98.1