## 附件1 区域（项目）绩效自评表
2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央体彩-北京冬奥会输送经费
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局 |  | 地方财政部门 | 北京市财政局
地方主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 资金使用单位 | 北京市冬季运动管理中心
资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
年度资金总额： |  |  | 655 | 333.8548 | 50.97% | 10 | 5.1 | 2年期预算
其中：中央财政资金 |  |  | 655 | 333.8548 | 50.97% | -
地方资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 |  |  | 5 | 5
小计 | [5 empty] | 40 | 40
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过本项目，落实全市青少年冰雪体育工作要求，进一步夯实冰雪运动发展，加强后备人才培养与储备，丰富青少年科学训练、康复恢复硬件基础设备，提高竞技水平。 |  |  |  | 经费共分为三部分，第一部分75万元输送奖励经费已全部支付，第二部分140万元经费用于滑雪协会反季节训练，已支付60%，其余40%会在8月反季节训练结束后支付。第三部分440万经费4月支付前40%，目前设备陆续到货，预计7月能够完全支付完毕。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 专项设备数量 | 12 | 12 | 4 | 4
|  |  | 康复服务人次 | 1000人次 | 500 | 2 | 1 | 2年期预算，设备正在采购中
|  |  | 青少年后备队训练服务 | 1000人次 | 500 | 2 | 1
|  | 质量指标 | 专项设备质量合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 青少年后备队训练完成率 | 100% | 0 | 3 | 0 | 反季节训练需在2023年8月完成
|  |  | 后备人才输送单位资助完成率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 筹备期完成进度 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 执行期完成进度 | 100% | 50% | 2 | 1 | 2年期预算
|  | 成本指标 | 设备采购成本 | 不高于440 | 40% | 3 | 3
|  |  | 训练服务成本 | 不高于140 | 60% | 3 | 3
|  |  | 资助输送单位成本 | 不高于75 | 100% | 3 | 3
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 训练及康复硬件设备提升 | 满足要求 | 满足要求 | 3 | 3
|  |  | 后备人才竞技实力提升 | 满足要求 | 满足要求 | 3 | 3
|  | 生态效益 指标 | 提升青少年科学训练环境 | 满足要求 | 满足要求 | 3 | 3
|  |  | 营造后备人才培养环境 | 满足要求 | 满足要求 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 后备人才持续发展 | 满足要求 | 满足要求 | 3 | 3
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 运动员训练及康复满意度 | 大于90% |  | 3 | 2 | 预算未完全执行，无法调查满意度
……
小计 | [5 empty] | 50 | 43
总分 | [5 empty] | 100 | 88.1