项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市青少年锦标赛 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育竞赛管理和国际交流中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李筱强 | | | | | 联系电话 | | 83163818 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1010.5902 | 1010.5902 | | 266.586820 | | 10 | | 26.37% | | 2.70 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1010.5902 | 1010.5902 | | 266.586820 | | — | | 26.37% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全面贯彻落实党的十九大精神，努力实现体育强国远景目标，落实市委市政府“十四五”规划任务，大力推进北京市体育竞赛业及体育产业以及青少年体育工作发展，将举办30个夏季系列项目及5个冬季系列项目的青少年锦标赛，提高并检验我市青少年竞技运动水平、体质健康水平，进一步发现和培养冬季项目体育后备力量、推动北京市青少年冬季项目体育训练工作发展、促进竞技冰雪运动水平大幅提升。 | | | | | | 受当时疫情影响，且为全力保障十六届市运会各项目顺利完成，2022年北京市青少年锦标赛仅完成了14个项目的比赛。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：裁判员人数 | | | ≥880 | ≥680 | 5 | | 4 | | 受当时疫情影响，且为全力保障十六届市运会各项目顺利完成，锦标赛仅比了14个项目。 | |
| 指标2：参赛人数 | | | ≥1500 | ≥1500 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：比赛项目设置 | | | 35 | 14 | 5 | | 2 | | 受当时疫情影响，且为全力保障十六届市运会各项目顺利完成，锦标赛仅比了14个项目。 | |
| 质量指标 | 指标1：赛事服务保障 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：场馆硬件设施 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：赛前组织筹备工作（1-4月） | | | 1-4月 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：线上线下开展新闻推广工作（1-5月）） | | | 1-5月 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：各项目裁判员队伍选派工作（3-6月）） | | | 3-6月 | 部分完成 | 5 | | 4 | | 受当时疫情影响，且为全力保障十六届市运会各项目顺利完成，锦标赛仅比了14个项目。 | |
| 指标4：赛事赛时组织工作（2-6月） | | | 2-6月 | 部分完成 | 5 | | 4 | | 受当时疫情影响，且为全力保障十六届市运会各项目顺利完成，锦标赛仅比了14个项目。 | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 1010.5902万 | 266.586820万 | 5 | | 2.70 | | 节省了成本 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 指标1：促进青少年体育产业提升 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 9 | | 各区应加大办赛力度，配合做好市级比赛人才储备。 | |
| 指标2：北京市二线运动队伍人数提高 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：完成《关于加快冰雪运动发展的意见（2016－2022年）》及七项配套规划中的任务目标 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：承办单位、参赛单位等服务对象满意度 | | | 90% | 90% | 5 | | 5  2  5 | |  | |
| 指标2：参赛运动员满意度 | | | 90% | 90% | 5 | | 5  5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83.40 | |  | |