项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 全市体育赛事监管工作 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | 北京市体育竞赛管理和国际交流中心 | | | |
| 项目负责人 | | 仲曦鸣 | | | | | 联系电话 | 13911998260 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 97.47000 | 97.470000 | | 69.07000 | 10 | 70.86% | | 7.09 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 0 | | 0 | — | 0 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | 0 | | — |
| 其他资金 | | 97.47000 | 97.470000 | | 69.07000 | 10 | 70.86% | | 7.09 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据“十四五”发展规划，针对我市商业和群众性赛事取消审批后出现的各类问题，加强体育赛事的事中事后监管工作，研究、探索体育赛事监管新举措，完善体育赛事管理系统，鼓励社会力量积极办赛，保证各类体育赛事有序健康开展。按照惯例，召开全市竞赛工作培训会，总结部署工作，开展业务培训。 | | | | | | 加强疫情常态化下体育赛事活动监管与服务工作。完成体育赛事管理系统维护以及信息安全等级保护测评和密码保护测评。完成第十六届市运会、2022年青少年锦标赛成绩整理及系统上传工作。北京市体育竞赛工作培训会因疫情防控原因取消，对各区体育局及相关体校进行了赛事线上报名培训。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 竞赛工作会参会人数 | | | 200人 | 70人 | 3 | 2 | 竞赛工作会因疫情防控取消。对各区体育局及相关体校人员进行了赛事线上报名培训 | |
| 质量指标 | 培训对象覆盖率 | | | ≥95% | 90% | 3 | 3 |
| 管理系统安全 | | | 系统安全性升级 | 系统安全性升级 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 形成方案时间 | | | 4月 | 4月 | 7 | 7 | 竞赛工作会因疫情防控取消。对各区体育局及相关体校人员进行了赛事线上报名培训。 | |
| 方案实施时间 | | | 4月-12月 | 4月-12月 | 5 | 5 |
| 召开竞赛工作培训会 | | | 12月 | 12月 | 2 | 1 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 97.47万元 | 69.07万元 | 10 | 7.09 | 部分经费因未发生结余。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | 规范体育赛事举办，提升体育竞赛工作者水平，扩大体育强国建设的覆盖面 | 规范体育赛事举办，提升体育竞赛工作者水平，扩大体育强国建设的覆盖面 | 30 | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 竞赛干部培训满意度 | | | ≥95% | 90% | 10 | 8 | 竞赛工作会因疫情防控取消，对各区体育局及相关体校的赛事线上报名培训受到好评。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90.18 |  | |