北京市体育局

2021年至2022年职业体育俱乐部奖励资金项目

绩效评价报告

为进一步增强预算单位绩效意识，提高财政支出管理水平，检验项目预期目标实现程度，提高财政资金使用效益，为以后年度财政资金安排提供依据，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市体育局关于开展2023年全面预算绩效管理工作的通知》（京体财字〔2023〕30号）等规定要求，北京市体育局成立了绩效评价工作组，对北京市体育局“2021年至2022年职业体育俱乐部奖励资金”项目（以下简称“该项目”）实施了绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 项目概述

## （一）项目概况

### 1、项目内容及实施主体

该项目主要实施内容是对赛季年度符合相关条件、达到奖励标准的职业俱乐部进行评估奖励。

该项目由北京市体育局体育产业发展处（以下简称项目单位）具体实施。项目单位是市体育局机关内设职能部门，其职责及人员编制情况如下：

（1）职能职责

负责会同有关部门拟订本市体育产业的发展规划和政策；指导体育产业发展；规范体育服务管理；依法监管体育市场和体育运动项目经营单位安全生产工作。

（2）人员岗位设置

职业体育俱乐部奖励项目由项目单位安排2名工作人员具体负责。

### 2、项目决策

该项目决策主要依据文件包括《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）、《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（京政发〔2015〕36号）以及《北京市体育局关于印发<职业体育俱乐部评估奖励管理办法>的通知》（京体产业字〔2018〕44号）。“加强对‘三大球’职业体育俱乐部支持，优化发展环境，完善奖励政策，激励俱乐部打好年度联赛”，列入2022年北京市体育工作要点。

在项目决策程序方面，市体育局组织编制了北京市职业体育俱乐部评估奖励政策可行性研究报告。北京市财政局于2017年12月对北京市职业体育俱乐部评估奖励政策实施了事前绩效评估并通过专家评审，评估结论为：建议对本项政策给予部分支持。依据可行性研究结果、事前绩效评估结论及有关建议，市体育局修订、完善了《北京市职业体育俱乐部评估奖励管理办法》，2018年12月3日局党组会专题讨论通过该评估奖励办法。

## （二）项目资金情况

依据赛季成绩、奖励标准及俱乐部编制的执行总结报告、审计报告，2022年度该项目北京市体育局申报预算1950万元，对北京国安足球俱乐部2021年中国足球协会超级联赛进行奖励。

上述预算经北京市财政局《北京市财政局关于追加北京市体育局2022年项目经费预算的函》（京财科文指〔2022〕2122号）批复。2022年10月20日，项目单位《关于申请拨付2021年、2021-2022赛季职业体育俱乐部评估奖励资金的请示》经市体育局党组审批同意后，市体育局及时拨付相关奖励资金。北京国安足球俱乐部有限公司于2022年10月28日前已收到上述拨付资金。

该项目2022年度决算金额为1950万元，支出内容、金额与批复预算相关。

## （三）绩效目标

项目单位通过《项目支出绩效目标申报表》设置了该项目绩效目标、产出和效果指标。年度总体目标为：“根据《北京市职业体育俱乐部评估奖励管理办法》，对职业体育俱乐部进行评估奖励。通过该项目的实施，充分调动职业体育俱乐部的积极性和主动性，不断提高俱乐部的竞赛和管理水平，为首都赢得新的更大的荣誉，丰富市民的文化生活，展示首都良好形象，带动体育传媒、体育培训和体育旅游等相关产业的发展，促进体育消费。”

项目产出指标（指标值）分别为：

产出数量：对符合奖励条件的职业体育俱乐部进行奖励（1个）

产出质量：参加亚洲和全国职业比赛的俱乐部（符合奖励标准）

产出进度：2022年年底之前完成（按时完成）

产出成本：项目预算控制数（1950万元）

项目效果指标(指标值)分别为：

效益指标一：促进体育相关产业发展（促进体育培训、体育传媒、体育旅游等相关产业的发展）

效益指标二：丰富市民文化生活（市民能够通过电视等媒体或现场观看本市球队的各项顶级赛事，并受到激励和鼓舞）

效益指标三：展示首都良好形象（城市影响力得到提升）

效益指标四：提升俱乐部竞技运动水平,促进俱乐部健康可持续发展（俱乐部竞赛水平提升，各项赛事成绩提高）

服务对象满意度：用户满意度（≥90%）

# 评价工作简述

## 基本情况

### 1、评价工作目标

本次绩效评价工作目标是按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市体育局关于开展2023年全面预算绩效管理工作的通知》（京体财字〔2023〕30号）等规定要求相关规定及市体育局关于本次绩效评价工作要求，合理组织评价工作，保证评价工作质量，使评价结果能够更好地反映项目决策、实施管理以及项目产出、效果目标实现程度，并为部门决策和管理考核提供参考。

### 2、评价原则及方法

（1）评价遵循的基本原则

- 科学规范原则：本次绩效评价严格执行财政发布的项目绩效评价相关规定和办法，依照规定的程序，对相关方面及指标采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

- 公平公正原则：绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，充分沟通、反馈，接受监督。

- 绩效相关原则：绩效评价针对项目具体支出及其产出、效果进行，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系。

（2）评价方法

绩效评价工作组在现场调研、访谈、收集资料并复核的基础上，根据项目特点、具体评价指标内容以及评价工作成本效益原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法以及专家打分等方法对项目进行具体评价、分析。

### 3、评价指标体系

绩效评价指标是衡量项目绩效目标实现程度的考核工具，评价指标体系由多个级次构成。一级和二级评价指标以市财政局发布的绩效评价指标体系为准，三级指标由评价工作组在调研、资料收集、初步分析基础上会同专家进行细化、量化，制定项目适用的绩效评价指标体系。

设计评价指标体系把握以下原则：相关性原则，指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；重要性原则，指标应当优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标；系统性原则，应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出的绩效产出及其带来的社会效益、可持续影响等；经济性原则，指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 评价组织实施

### 1、人员及分工

该项目是由北京市体育局作为评价主体，北京博圆会计师事务所（普通合伙）作为参与评价中介机构具体组织实施。项目绩效评价工作组人员构成及分工如下：

组  长：孙素香  市体育局财务处  统筹协调本次绩效评价工作

副组长：顿  爽    市体育局财务处  协助协调绩效评价工作

李亚东  北京博圆会计师事务所  具体负责实施本次绩效评价工作

成  员：何佳佳    市体育局财务处   具体组织和协调本次绩效评价工作

裴立颖    北京博圆会计师事务所  具体评价工作

马文靖    北京博圆会计师事务所  具体评价工作

### 2、时间安排及实施内容

- 2023年5月24日前，完成项目绩效评价方案编制及培训资料准备。

- 2023年5月27日，召开项目绩效评价启动会。布置完成与项目单位对接，确定评价进场时间、资料准备及相关注意事项。

- 2023年5月28日-6月2日，项目单位现场培训，资料核查，重点问题讨论，辅导绩效报告编写。评价工作组根据现场了解情况及收集资料，进行初步汇总、分析。

- 2023年6月3日-6日，评价工作组完成指标体系初步设计、撰写完成项目评价中期工作报告，与聘任专家沟通、完善评价指标体系及相关问题，形成专家资料汇编，项目指标体系、评分要点、中期报告、项目单位绩效报告、资料汇编及专家会议程序说明等送交专家事先审阅。

- 2023年6月7日，召开项目绩效评价专家会，专家依据指标体系对项目进行评分，形成专家评价意见和专家汇总意见。

- 2023年6月8日至6月9日，结合专家意见，评价工作组撰写绩效评价报告；绩效评价报告征询项目实施单位反馈意见（包括评价工作组廉政反馈意见）；修订、完善并出具最终绩效评价报告，资料、卷宗成册归档。

# 三、绩效评价分析

## （一）项目绩效目标评价分析

项目单位编报的《项目支出绩效目标申报表》年度总体目标及具体指标，总体上反映了《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》精神和任务要求，目标内容比较明确，同时对目标进行分解，设定了反映产出和效果的绩效指标，对能够量化的指标进行了指标值量化。

## （二）项目绩效控制评价分析

### 1、项目决策方面

（1）决策依据

该项目符合国家、北京市关于加快发展体育产业促进体育消费总体目标和工作、任务要求，项目决策依据充分。

2014年，国务院印发《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号），《意见》指出，发展体育事业和产业是提高中华民族身体素质和健康水平的必然要求，有利于满足人民群众多样化的体育需求、保障和改善民生，有利于扩大内需、增加就业、培育新的经济增长点，有利于弘扬民族精神、增强国家凝聚力和文化竞争力。《意见》明确要“培育多元市场主体，鼓励社会力量参与，引导企业做强做精，扶持一批具有市场潜力的中小企业。”，“促进体育与旅游、传媒、会展等业态融合发展，鼓励康体结合，支持金融、地产、交通、信息等企业开发体育领域产品和服务。”，《意见》要求各地要将发展体育产业、促进体育消费纳入国民经济和社会发展规划，纳入政府重要议事日程，建立多部门工作协调机制。

为落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》精神，结合北京市实际，北京市出台了《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（京政发〔2015〕36号），该意见明确提出：“以足球、篮球、排球三大球为基础，加快推进网球、台球、拳击等关注度高、市场空间大的运动项目职业化、产业化发展。建立和完善职业体育的政策制度体系，鼓励社会资本参与组建职业体育俱乐部和专业体育表演团队，支持职业体育俱乐部实行会员制。引导北京国安足球俱乐部、北京首钢篮球俱乐部、北京汽车排球俱乐部完善法人治理结构，建立现代企业制度，充分发挥俱乐部的市场主体作用。”

北京市体育局作为北京市体育事业主管单位，积极落实国家和北京市关于发展体育产业促进体育消费相关政策要求。2012年7月，市体育局联合北京市教育委员会、北京市财政局、北京市人力资源和社会保障局下发《关于加强足球篮球排球项目工作的意见》（京体办字〔2012〕147号），在联合下发的工作意见中提出，加强经费投入，确保三大球发展正常运转：现阶段，三大球作为一项大力扶持的体育工作，政府应加大对三大球项目建设的倾斜力度，调动和引导社会力量积极参与三大球建设；建立、完善对职业队伍的奖励制度，促进职业俱乐部健康发展。市体育局制定印发《北京市职业体育俱乐部评估奖励管理办法》（京体产业字〔2018〕44号）、《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展三年行动计划（2021—2023年）》（京体办字〔2021〕80号），进一步规范职业体育俱乐部评估奖励办法，保障本市职业体育俱乐部良性可持续发展。

2021年6月，北京市人民政府办公厅出台《北京市人民政府办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》（京政办发〔2021〕9号），以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，促进全民健身、体育赛事、体育消费发展，促进体育与文化、旅游、科技、教育等领域融合发展，全面提高体育事业发展水平，实现体育产业规模和质量双提升，助力首都经济社会发展。“加强对‘三大球’职业体育俱乐部支持，优化发展环境，完善奖励政策，激励俱乐部打好年度联赛”，列入2022年北京市体育工作要点。

（2）决策与单位职能符合程度

该项目实施内容是对职业体育俱乐部进行评估奖励，目标是调动职业体育俱乐部的积极性和主动性，提高俱乐部的竞赛和管理水平，为首都赢得荣誉，推动相关运动项目在大众尤其是青少年中的普及和推广，带动体育产业发展。该实施内容、目标与项目单位“拟定本市体育产业的发展规划和政策，负责全市体育产业发展相关政策和规划的贯彻落实”等职能相符。

（3）项目决策程序

该项目决策过程中，项目单位开展了可行性研究、事前评估、专家评审等必要的前期研究，政策实施办法及奖励预算经市体育局专题党组会讨论通过，项目决策程序充分、合规。

### 2、项目资金管理方面

（1）预算及执行

预算申报方面，项目单位依据《北京市职业体育俱乐部评估奖励管理办法》、赛季成绩、执行总结报告等文件资料编制申请追加2021年、2021-2022赛季职业体育俱乐部评估奖励经费的请示，北京市财政局对该项目申请进行了批复。

在预算执行方面，该项目资金申请、拨付履行了市体育局内部请示、审批等内控程序，预算资金按时、足额拨付至使用单位，相关资金支出的决算与预算批复相符。

（2）财务管理

项目单位执行市体育局机关财务管理制度及相关规定，资金申请、审批、报销等相关制度、流程健全。能够依照行政事业单位会计准制、制度进行项目资金核算，按时完成项目决算。与本项目相关的资金申请、审批、拨付等不存在不规范情形。

俱乐部制定资金（费用）申请、审核、审批等相关的财务管理及会计核算制度或流程。依照管理办法委托第三方审计机构进行专项财务审计或报表审计，审计报告未提出财务制度执行或会计核算方面的不规范问题。

### 3、项目实施方面

（1）项目单位的实施工作

项目单位作为市体育局机关内设部门，具体负责北京市体育产业发展相关工作，执行市体育局机关相关内控制度，市体育局与该项目相关的内控制度健全、完善。

项目单位能够按照管理办法及单位内控制度要求，专人负责与俱乐部的沟通联系并进行工作指导，按时组织俱乐部完成项目申报、赛季执行总结、财务审计工作，及时对俱乐部的申报资料进行审核、审批及资金拨付。

（2）俱乐部的实施工作

受奖励的俱乐部设置相应部门进行比赛、训练、商务推广、后勤培训等事务的组织和管理，制定与球队比赛、训练、商务推广等相关的内控制度。俱乐部能够通过文件、方案或专门会议纪要形式，组织实施与该项目相关的社会公益、球迷事务、媒体报道等活动。赛季结束，能够按照管理办法规定编制执行总结报告，按照要求实施财务相关审计。

## （三）项目产出及效果评价分析

### 1、项目经济性分析

本年度该项目批复预算总额1950万元，实际支出1950万元。从预算及执行结果看，该项目实际支出与项目追加预算申报数一致，预算总额及项目构成细项金额与奖励标准相符，不存在超支情况，项目产出成本目标完成。

### 2、项目效率性分析

（1）项目完成数量方面

项目单位对符合条件、达到奖励标准的职业体育俱乐部做到应奖尽奖，完成了该项目产出数量目标（指标）。依照《北京市职业体育俱乐部评估奖励管理办法》设定的奖励范围和标准，北京国安足球俱乐部取得2021年中国足球协会超级联赛成绩达到奖励标准，同时也完成了奖励条件所要求的社会公益活动及球迷服务相关工作内容、数量。

（2）项目完成质量方面

①奖励范围相符情况

本赛季年度获得奖励的北京国安足球俱乐部属于《北京市职业体育俱乐部评估奖励管理办法》奖励范围（对象）要求的职业俱乐部，不存在超范围奖励情况。

  - 社会公益性活动完成情况

本赛季年度北京国安足球俱乐部完成了《北京市职业体育俱乐部评估奖励管理办法》规定的社会公益活动、球迷服务等相关工作内容和数量。

北京国安足球俱乐部开展的社会公益活动包括：

“情满中秋”-北京国安一线队球员探望爱百福视障儿童之家；“公益足球进校园”-北京国安走进三帆附小、理工大附中、北京市房山区燕山星城小学、北京建筑大学、北京印刷学院、中国教育科学研究院北京大兴实验学校、北京景山学校远洋分校、北京十二中朗悦学校开展公益足球活动；“快乐足球伴成长”-北京国安举办太空翼亲子足球嘉年华活动；

“关心”行动-北京国安助力洒河南小学乡村校园足球发展；“关心身边亲人，融爱成长之路”-北京国安启动公益足球项目，助心智障碍者感受社会关怀；“热爱大于一切，足球改变人生”-北京国安支持推广“北京高中生校际足球冠军杯”草根足球赛事；“超越爱”-北京国安走进校园，与残疾儿童共度儿童节；“感受国安文化，体验足球快乐”-北京国安举办太空翼天赋日少儿足球体验活动。

北京国安足球俱乐部开展的球迷服务：球迷开放日—2021赛季球迷开放日暨赛季新援见面会活动、2021赛季北京国安球迷座谈会、组织球迷重返赛场开放观赛贴心服务、球迷总结表彰会；球迷答谢会—北京国安2021赛季球迷答谢会。

  - 比赛成绩完成情况

本赛季年度北京国安足球俱乐部球队的比赛成绩达到《北京市职业体育俱乐部评估奖励管理办法》规定的奖励标准，不存在超标准奖励的情况。

北京国安足球俱乐部2021年中国足球协会超级联赛成绩第五名与奖励资金对应的标准相符。

  - 赛风赛纪情况

本赛季年度北京国安足球俱乐部球队及队员在赛季比赛中无重大违规违纪行为，未受到联赛组织方重大处罚。

（3）项目完成时效方面

项目单位及俱乐部能够按照《北京市职业体育俱乐部评估奖励管理办法》有关要求，组织完成奖励项目征集与申报、赛季执行工作总结、财务审计、相关资料审核、资金申请审批及拨付等工作。

### 3、项目效益性分析

（1）从受奖励俱乐部在取得成绩、社会公益活动参与、媒体宣传报道、体育产业发展方面等情况来看，该项目在“带动体育传媒、培训和旅游等相关产业的发展，促进体育消费”方面的目标基本达成。具体分析如下：

    - 通过有效引导，保持和提升球队比赛成绩和荣誉，北京国安足球俱乐部在2021年中国足球协会超级联赛成绩排名全国第五。

    - 引导俱乐部及球员参与社会公益性活动，展示积极、正面形象，调动人们参与体育运动的热情和积极性。北京国安足球俱乐部2021赛季参与“公益足球进校园”系列公益活动8次，走进本市大、中、小学校校园，带动足球运动普及和推广；走进福利院活动1次，在中秋节期间到访爱百福视障儿童之家（福利院），探望视障儿童。此外，组织球迷开放日活动4次，开展“线上”球迷答谢会1次及其他足球类比赛或体验活动6项次。

    - 媒体充分参与，共同提升在北京的影响力。获奖俱乐部重视与媒体合作，通过媒体广泛报道，提升人们足球的认知度和参与热情，进而推动足球在北京的影响力。每场比赛及相关社会公益活动，俱乐部能够联合具有影响力的核心媒体，包括新华社、人民日报、中国日报、北京日报、北京青年报、新京报、中央电视台、北京广播电视台、网易体育、搜狐体育、新浪微博、足球报等平台参与报道或宣传。相关媒体及第三方对俱乐部开展的社会公益活动、球迷服务等活动也给与了积极的评价。

    - 衍生产品开发，促进体育消费。北京国安足球俱乐部2021年共开发上市了15大类30多款衍生商品（围巾、生活服装、运动服装、箱包、装饰品、纸制品、帽子、球类、电子周边产品、纪念品、生活用品、文具、汽车装饰品、儿童玩具、婴幼儿产品），带动体育用品销售、专业足球培训等相关一系列涉产业服务的发展，打造出的一条北京足球的产业链，进一步推动北京市体育产业的发展。

（2）从受奖励俱乐部青年队建设以及足球运动普及等情况来看，该项目在“促进俱乐部良性可持续发展和职业化水平提升”方面的目标基本达成且预期效果较好。具体分析如下：

- 通过有效引导，关心青训发展，培养未来足球人才。2021亚冠联赛小组赛由一线队年轻球员和U21球员组成的24名球员参加亚冠小组赛，充分展现出国安青训的成果—训练实战化、与一线队一脉相承的战术体系的良好效果。

- 通过足球运动的普及，促进俱乐部的可持续发展。北京国安足球俱乐部参与北京市教委“高等学校社会力量支持中小学体育美育特色发展工作”，促进我市校园足球的开展，培养国安球迷群体的不断扩大，促进了俱乐部的可持续发展。

# 四、评价结论

该项目符合北京市关于加快发展体育产业促进体育消费的目标要求和工作任务，项目单位能够依据《北京市职业体育俱乐部评估奖励管理办法》等文件规定组织项目实施，按照预算及财政相关规定加强资金管理，对符合奖励条件和奖励标准的俱乐部做到应奖尽奖；获奖俱乐部在赛季年度除取得较好的比赛成绩外，还能够积极开展社会公益活动和球迷服务活动。综合来看，通过实施该项目，能够引导和推动俱乐部持续、健康发展，提高职业化水平，在促进北京市体育产业发展、带动体育消费以及提升城市影响力方面体现出较好的社会效益。经专家综合评价，该项目综合评价得分为96.14分，绩效级别评定为“优”。

# 主要问题

- 国安足球俱乐部在做好社会活动和球迷服务方面未能完全达到《北京市职业体育俱乐部社会活动和球迷服务标准》，2021年中国足球协会超级联赛延续集中赛会制形式，俱乐部一线队大部分时间在外地训练，为联系走进社区、福利院、养老院等机构增加了难度，本赛季未能走进社区和养老院；球迷服务方面，因赛会制未在北京进行主场比赛，因此无法为中小学生或特殊人群提供公益观赛票。国安足球俱乐部做好社会活动和球迷服务方面，还应加强全面化与有效化。

2、职业体育俱乐部奖励标准范围是在北京市依法注册，参加亚洲足球冠军联赛、中国足球协会超级联赛、中国足球协会杯赛、中国足球协会甲级联赛、中国足球协会乙级联赛、中国篮球职业联赛、中国排球超级联赛和中国乒乓球俱乐部超级联赛的职业体育俱乐部，奖励范围未包含橄榄球、UFC金腰带等社会化赛事。本项目绩效目标涵盖范围方面还不够广泛，对社会化赛事的扶持力度方面还有待加强。

# 六、建议

1、加强球迷管理，引导球迷正面支持球队，培养首都球迷精神，引导球迷拉高专业水平，正确对待客队、裁判、成绩，建立首都球迷文化；

2、以市场为标准，促进产业发展，提高项目经济效益，建立繁荣体育产业；

3、评价指标中丰富对网络影响力的相关因素，反映更全面效果，提升城市影响力；

4、加强对“三大球”扶持力度，加大对青少年培养，加大对社会化即纯职业化俱乐部的支持；

5、加强对资金发放后俱乐部成绩的统计，提升国民认可度，提高社会效益。

七、附件

一、项目预算执行情况表

二、项目绩效目标完成情况表

三、专家及评价工作组情况表

四、专家意见汇总书

五、指标体系及打分情况表