## 附件1 区域（项目）绩效自评表
2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央体彩-“奔跑吧·少年”系列活动
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局 |  | 地方财政部门 | 北京市财政局
地方主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 资金使用单位 | 北京市社会体育管理中心
资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
年度资金总额： |  |  | 15 | 10.005 | 66.7% | 10 | 7 | 因疫情原因，2022年延期举办一场，第二场已于2023年3月完成
其中：中央财政资金 |  |  | 15 | 10.005 | 66.7% | -
地方资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 因疫情原因，2022年延期举办一场，第二场已于2023年3月完成 |  | 5 | 4 | 已于2023年3月完成
|  |  | 预算绩效管理情况 | 因疫情原因，2022年延期举办一场，第二场已于2023年3月完成 |  | 5 | 4 | 已于2023年3月完成
|  |  | 支出责任履行情况 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 |  |  | 5 | 5
小计 | [5 empty] | 40 | 38
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过拓展多元化的青少年健身方式，让青少年对科学锻炼产生浓厚兴趣，从小培养幼儿的运动习惯，增强体质、健全人格、磨炼意志，促进儿童健康快乐成长，提升家庭的幸福感、获得感。计划开展以平衡车项目开展青少年赛事活动2场，参与人数600人，社会关注人数5万人次。 |  |  |  | 2022年9月4日和2023年3月25日，分别在通州区城市绿心公园和丰台区金岁广场举办第二届北京儿童滑步车公开赛，共有500名儿童和家长参与其中，本次比赛在抖音、微信等平台进行直播，约10万人次关注了本次赛事。通过举办滑步车赛事，填补了幼儿体育赛事匮乏的缺口，不仅能够锻炼了孩子们的各项身体素质，而且能促进儿童养成积极乐观的运动习惯，在体育活动中享受乐趣、增强体质、健全人格、磨炼意志。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与人次 | ≥600人 | 500人 | 5 | 4 | 2022年因疫情原因，控制规模
|  |  | 开展活动数量 | ≥2场 | 2场 | 5 | 4 | 因疫情原因，2022年延期举办一场，第二场已于2023年3月完成
|  |  | 关注人次 | ≥5万人次 | 10万人次 | 5 | 4 | 使用视频直播方式，关注量上升
|  | 质量指标 | 赛事活动完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 因疫情原因，2022年延期举办一场，第二场已于2023年3月完成
|  | 时效指标 | 实施时间 | 8-12月/期 | 2022年8月-2023年3月 | 5 | 4 | 因疫情原因，2022年延期举办一场，第二场已于2023年3月完成
|  |  | 完成时间 | 8-12月/期 | 2022年8月-2023年3月 | 5 | 4 | 因疫情原因，2022年延期举办一场，第二场已于2023年3月完成
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 儿童青少年健身意识 | 健身意识增强 | 健身意识增强 | 10 | 10
|  |  | 群众参与健身程度 | 参与健身程度提高 | 参与健身程度提高 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
小计 | [5 empty] | 50 | 45
总分 | [5 empty] | 100 | 90