项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 棋类比赛费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京棋院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张强、常婉华、安燕龙、谭瑛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63037186 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 132.9306万元 | 80.72万元 |  | 47.15万元 |  | 10.00 |  | 58% |  | 6.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 132.9306万元 | 80.72万元 |  | 47.15万元 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养出更多的、优秀的、高水平的运动员，发现更多的优秀的专业围棋后备人才，作好棋类梯队建设。在比赛中取得优异成绩！ |  |  |  |  |  | 疫情影响下，未参加大多数原定赛事，运动员未达到以赛代练的目的，参加的比赛均取得优异成绩，培养了棋类后备人才。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 |  |  | 186人次 | 90人次 | 10.00 |  | 8.00 |  | 疫情原因导致未举办比赛 |  |
|  |  |  | 参加比赛项数 |  |  | 23项 | 16项 | 10.00 |  | 8.00 |  | 疫情原因导致未举办比赛 |  |
|  |  | 时效指标 | 比赛计划完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 80.72万元 | 47.15万元 | 10.00 |  | 6.00 |  | 疫情原因赛制赛程改变及取消 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 |  |  | ≥90% | 90% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 对竞技体育可持续发展影响程度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 对竞技水平提高的促进程度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.00 |  |  |  |