项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 落实体医融合战略合作协议相关工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 | | | | |
| 项目负责人 | | 史江平 | | | | 联系电话 | 87244805 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 68.812 | 33.512 | 33.512 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.812 | 33.512 | 33.512 | — | 100% | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 构建科学合理的健身指导体系，培养包括医疗机构、健康体检机构、健康管理机构以及基层健身团队的骨干队伍人员，为市民提供科学健身指导，为群众健身提供安全保障，促进居民身体素质和健康水平不断提高，使医务工作者、体育专业人员充分了解常见运动损伤及康复的讲解与实操，常用运动训练动作及体能训练讲解与实操，特殊人群运动处方的制定及运动前健康筛查等。 | | | | | 举办运动处方培训班2期，共培训465余人（其中初级班409人，中级班56人），通过对各类医疗、体检、健康管理机构、家庭医生等人群的培训，使其充分了解常见运动损伤及康复的讲解与实操，常用运动训练动作及体能训练讲解与实操，特殊人群运动处方的制定及运动前健康筛查等初步组建我市体医融合专业骨干队伍，为市民提供健身方案或运动促进健康的指导服务，为群众健身提供安全保障，不断提高居民身体素质和健康水平。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖人员数 | | 培训人数不少于400人 | 465 | | | 10 | 10 |  |
| 培训学时 | | 不少于40学时 | 70 | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | | ≥70% | 93.26% | | | 10 | 10 |  |
| 培训人群：医务工作者、体育专业人员等人群 | | 优良中低差 | 优 | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成时间 | | 2022年底前 | 2022年11月 | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总成本 | | 不超过80.4万元 | 33.512万元 | | | 10 | 10 |  |
| 效果指标 | 效益  指标 | 提升管理服务水平 | | 优良中低差 | 优 | | | 10 | 10 |  |
| 政策执行情况：落实《体医融合战略合作协议》 | | 优良中低差 | 优 | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | | ≥80% | ≥80% | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |