项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 职转期运动员培训班 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育专业人员管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 金志伟 | | | | | 联系电话 | | 87100225 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.52 | 4.52 | | 4.4956 | | 10 | | 99.46% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 4.52 | 4.52 | | 4.4956 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据中心职责，通过职转期运动员培训班，增强职转期运动员综合素质和职业技能水平，促进退役运动员就业。 | | | | | | 为进一步加强我市运动员保障工作，努力为退役运动员考取教师资格证创造有利条件，成功举办了我市首期退役运动员考取中小学体育教师资格证笔试考试线上培训班，每个参训人员都有不同程度的提高，为运动员退役后就业发挥专长提供了帮助。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训职转期运动员人数 | | | ≥40人 | 36人 | 15 | | 14 | | 符合报名条件的退役运动员人数不足。加强测算的准确性。 | |
| 质量指标 | 职转期培训班质量 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 发放时间 | | | ≤12月 | 12月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤4.52万元 | 4.4956万元 | 15 | | 14 | | 培训所用书籍按优惠价格付款。做到严格控制成本。 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 促进退役运动员就业 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参加职转期培训班运动员满意度 | | | ≥95% | 91.67% | 15 | | 14 | | 共36人参加培训，其中33人填写了满意度问卷调查。结合学员反馈调整课程安排。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |