项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京足球技术人才技能提升培训经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | | 北京市体育总会秘书处 | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘淑靖 | | | | | 联系电话 | | | 87244830 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 314.6006 | 314.6006 | | 314.6006 | | | 10 | | | 100% | | | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 314.6006 | 314.6006 | | 314.6006 | | | — | | | 100% | | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | | |  | | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | | |  | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动全市足球事业改革发展，根据《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》（国办发〔2015〕11号）、《中国足球青训体系建设“165”行动计划》（足球字[2017]139号）、《北京市人民政府办公厅印发北京市足球改革发展总体方案的通知》（京政办发〔2017〕42号）、《体育总局关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见》（体青字〔2021〕30号）等有关文件精神，开展2022年北京市足球技术人才技能提升培训结合北京市实际情况，根据北京市足球改革发展的总体需要，依托各区体育、教育行政部门，切实发挥北京市体育总会秘书处在青少年足球专业人才体系建设方面的龙头和主导作用，通过对已经获得E级及以上等级证书的教练员和获得三级及以上等级证书的裁判员以及教练员、裁判员讲师、足球管理人员进行专业技能提升培训，促进新时期北京市足球专业人才技能提升。 | | | | | | 2022年1-12月，北京市足球专业人才技能提升培训共开展60期（线上+线下），涉及参培人员2300人次。  受新冠肺炎疫情影响，2022年度的培训集中在6-8月开展，部分理论课程调整为线上授课，实践课待疫情缓解后安排在线下进行。北京市足协与各培训单位展开合作，提升了足球专业人才的足球理念，更新了基层足球专业人才的专业知识，强化教学、执法、管理水平和能力，为提高我市青少年足球专业人才水平，为北京市青少年足球后备人才培养提供保障。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | | | ≥102 | 120天 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 培训期数 | | | ≥51 | 60期 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 全年参与教练员、裁判员数量 | | | ≥1530 | 2300人次 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 质量指标 | 全年参与教练员数量 | | | ≥1000 | 1500 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 全年参与裁判员数量 | | | ≥500 | 700 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 丰富专业人才知识面，提高培训质量，补齐北京市足球专业人才知识短板，丰富知识面，提高北京市足球专业人才的培训质量 | | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 时效指标 | 活动全面实施时间2022年1月-12月 | | | 1月-12月 | 6月-8月 | 5 | | | 3 | | | 分析：2022受疫情影响，项目实际实施时间为6-8月。  改进：2023年如没有疫情影响，将按照计划于5月开始实施项目。 | | |
| 活动结束时间2022年12月 | | | 12月前束 | 8月结束 | 5 | | | 3 | | | 分析：2022受疫情影响，项目实际实施时间为6-8月。  改进：2023年如没有疫情影响，将按照计划于12月前完成项目。 | | |
| 形成方案时间2021年10-12月 | | | 10-12月 | 10-12月 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | =314.4506 | 314.4506 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 使足球专业人才知识普及推广 | | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 提升技能提升培训的社会关注度 | | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 扩大参培人员覆盖面 | | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益裁判员满意度 | | | ≥90% | ≥95% | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 受益足球管理人员满意度 | | | ≥90% | ≥95% | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 受益裁判员讲师满意度 | | | ≥90% | ≥95% | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 受益教练员满意度 | | | ≥90% | ≥95% | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 受益教练员讲师满意度 | | | ≥90% | ≥95% | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 96 | | |  | | |