项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市社会体育指导员培训及展示 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会体育管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 荆本禹 | | | | | 联系电话 | | 83167229 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 162.05 | 162.05 | | 162.05 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 162.05 | 162.05 | | 162.05 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.开展社会体育指导员培训，推动社会体育指导员队伍建设，提高社会体育指导员的业务能力水平和社会影响力，增强对市民参与全民健身的科学指导；加大冰雪运动社会体育指导员培训力度，在北京2022年冬奥会和冬残奥会举办之年，推动北京市冰雪运动和冰雪产业发展，为北京市冰雪运动发展储备冰雪人才。  2.举办社会体育指导员比赛活动，搭建交流展示平台，激发社会体育指导员的志愿服务热情，带动更多市民参与全民健身活动，提高科学健身意识，增加经常参与锻炼人数，促进我市居民健康素养和健康水平不断提高。 | | | | | | 1.完成一级社会体育指导员培训5期、继续教育培训13期,累计培训3204人，进一步壮大了全民健身志愿服务人才队伍。培训中增加冰雪知识课程，广大社会体育指导员加强对冬奥会和冰雪运动的宣传，积极担任冬奥志愿者，进一步促进了本市冰雪运动和冰雪产业发展。  2.举办京津冀社会体育指导员健身技能交流赛、北京市社会体育指导员交流展示大赛等活动，进一步促进社会体育指导员彼此交流、共同提高，进一步提升志愿服务能力和水平，更好带动更多市民参与全民健身活动。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | | | 2000人 | 3204人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目预算控制数 | | | 162.05万元 | 162.05万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 培训合格率 | | | ≥90% | 99.9% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 培训覆盖率 | | | ≥90% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 培训完成时间 | | | 12月 | 9月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | 高中低 | 高 | 10 | | 9 | | 通过不断努力社会体育指导员的社会影响力得到了较大提升，但是全社会整体认识度还有待进一步加强，故相应减分，下一步将继续加大对社会体育指导员的培训和宣传、组织活动。 | |
| 社会体育指导员综合素质 | | | 高中低 | 高 | 10 | | 9 | | 通过培训，社会体育指导员的知识和技能水平都得到了提升，但队伍年龄、专业结构相对不够均衡，故相应减分，下一步加强培训和管理。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | | | ≥90% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |