项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 干部人才队伍、运动队建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 市体育局人事处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陆波 |  |  |  | 联系电话 | 87244824 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145.880000 | 25.880000 | 22.040000 | 10.00 | 85.16% |  | 8.52 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 145.880000 | 25.880000 | 22.040000 | 10.00 | 85.16% |  | 8.52 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：定期组织全局系统处级干部普遍培训。目标2：组织全局系统优秀科级干部岗前培训。目标3：对教练员进行职称评审。 |  |  |  |  | 1.组织了全局系统处级干部普遍培训班。2.组织了全局系统优秀科级干部岗前培训班。3.完成了教练员职称评审。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训处级干部 |  | 310人 | 310人 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |  |  | 培训科级年轻干部 |  | 50人 | 50人 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 |  | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 25.88万元 | 22.04 万元 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加培训人员素质得到提升 |  | 优 | 优 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 |  | 100% | 100% | 10.00 | 9.00 | 培训内容可进一步优化 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.52 |  |  |