项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 局属楼配电室及中心总配电室更新改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾添驰 |  |  |  | 联系电话 | 87206754 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 112.730678 | 112.730678 | 112.655931 | 10.00 | 99.93% |  | 9.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 112.730678 | 112.730678 | 112.655931 | — | 99.93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 提升配电设备使用安全性能，保障锅炉及附属设施设备正常运行，保障供暖、供气等工作正常运行。 |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：变压器 |  | 2台 | 2台 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：控制箱 |  | 1项 | 1项 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 指标3：空调 |  | 2台 | 2台 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 指标4：设计费 |  | 2项 | 2项 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 指标5：监理费 |  | 2项 | 2项 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 指标6：高压配电柜 |  | 4台 | 4台 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 指标7：钢制防火门 |  | 7个 | 7个 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 检验合格率 |  | 100% | 100% | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 招标时间 |  | 4月 | 8月 | 3.00 | 2.00 | 因疫情原因时间延后 |  |
|  |  | 时效 指标 | 施工时间 |  | 5月-9月 | 9月-11月 | 3.00 | 2.00 | 因疫情原因时间延后 |  |
|  |  | 时效 指标 | 验收时间 |  | 10月 | 11月 | 3.00 | 2.00 | 因疫情原因时间延后 |  |
|  |  | 成本 指标 | 光彩北路8号院配电室变压器更新改造项目实施金额 |  | 76.953034 | 76.935387 | 10.00 | 9.00 | 因设计、监理类服务需在北京市中介服务平台进行公开比选，中选项目金额低于批复金额，已将经费剩余部分退回市财政 |  |
|  |  | 成本 指标 | 中心总配电室高压配电柜更新改造项目实施金额 |  | 35.777644 | 35.720544 | 10.00 | 9.00 | 因设计、监理类服务需在北京市中介服务平台进行公开比选，中选项目金额低于批复金额，已将经费剩余部分退回市财政 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础，公共服务能力 |  | 提升配电设备安全性能，保障设备正常运行 | 提升配电设备安全性能，保障设备正常运行 | 30.00 | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.00 |  |  |