项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市社会体育交流 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会体育管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 耿玮 | | | | | 联系电话 | | 63014699 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 617.791414 | 617.791414 | | 617.791414 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 617.791414 | 617.791414 | | 617.791414 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目重点打造区域交流性的社会体育赛事活动，开展“北京纪录”挑战赛等多项小众精品项目赛事活动的交流，开展和谐杯乒乓球比赛等多项公开赛，注重促进京津冀乃至全国体育交流与融合发展；开展北京市民族健身操舞大赛等多项民族传统项目赛事，注重促进传统文化和民族体育的交流与发展。 | | | | | | 2022年度，受疫情影响，跨区域交流活动减少。继续举办和谐杯乒乓球比赛，促进传统品牌赛事的全市各区、各系统交流；创新驱动打造线上+线下新模式，开展“北京纪录”线上挑战赛；推进健身瑜伽、户外、钓鱼、游泳、轮滑、气排球、飞镖等时尚精品项目赛事活动的交流，以赛事活动促进项目发展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项活动数量 | | | ≥17项 | 13 | 10 | | 7.6 | | 受疫情影响，部分赛事活动取消 | |
| 活动场次 | | | ≥60场 | 69 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 参与活动的社会公众数 | | | ≥4.45万人次 | 5.012万人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 关注活动的社会公众数 | | | ≥200万人次 | 205万人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动实施时间 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 验收完成时间 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 活动经费 | | | 617.791414万元 | 617.791414万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众体育活动交流程度 | | | 高中低 | 高 | 5 | | 5 | |  | |
| 区域群体活动参与程度 | | | 高中低 | 中 | 5 | | 3 | | 受疫情影响，跨区域交流活动减少 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动社会公众满意度 | | | ≥95% | ≥96% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.6 | |  | |