项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 竞技体育科技助力和科研课题实施效果评估、反兴奋剂工作领导监督协调行政执法检查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 科技教育处 | | | | |
| 项目负责人 | | 邓旭 | | | | | 联系电话 | | 87244865 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.9416万元 | 22.9416万元 | | 20万元 | | 10 | | 87.18% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 22.9416万元 | 22.9416万元 | | 20万元 | | — | | 87.18% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.根据《北京竞技体育科技助力发展规划（2019-2029年）》（京体科教字〔2019〕25号）及重点任务分工方案，拟聘请第三方评估机构实施评估，检查各单位规划落实情况，评估年度实施效果，必要时对规划目标进行适当调整，紧密联系实际保障规划稳步推进。 2.深入贯彻落实习近平总书记对反兴奋剂工作系列重要指示批示精神，对反兴奋剂工作加强领导、协调和监督检查，树立拿干净金牌的反兴奋剂价值观，传播纯洁体育理念，弘扬中华体育精神，提高反兴奋剂违规防范意识，做到对兴奋剂问题“零容忍”，实现在重大赛事中兴奋剂问题“零出现”目标。 | | | | | | 1.完成训练单位、体科所、冬运中心三套调查指标表的设计和完善工作；  2.完成先农坛体校、木樨园体校、什刹海体校、芦城体校、射击学校、冬运中心、体科所共7家单位的评估工作；  3.完成2022年竞技体育科技助力和科研课题实施效果评估2份、各单位评估分报告14份；  4.制定《北京市体育局兴奋剂违规责任追究办法》，制定北京市第十六届运动会反兴奋剂工作方案、反兴奋剂宣传教育工作计划、反兴奋剂检查计划和“三品”管控计划等，持续加强反兴奋剂工作监督检查。实现在重大赛事中兴奋剂问题“零出现”。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 反兴奋剂赛内监督、检查次数 | | | ≥5 | 7 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置评估指标个数 | | | ≥10 | 20 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 反兴奋剂赛外监督、检查次数 | | | ≥5 | 5 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估对象单位数量 | | | ≥7 | 通过对7家单位的资料审核和现场评估，推进了《规划》的有效实施 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告个数 | | | ＝2 | 完成2022年竞技体育科技助力和科研课题实施效果评估报告2份。 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 通过评估，落实《北京竞技体育科技助力发展规划》实施效果 | | | 良以上 | 优 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 行政执法检查符合《反兴奋剂条例》《反兴奋剂管理办法》等制度要求 | | | 良以上 | 优 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | | | ≤12 | 12月前完成 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤  22.9416万元 | 20万元 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升训练基地科技助力水平 | | | 良以上 | 优 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |