项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 局属楼局部保温维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾添驰 |  |  |  | 联系电话 | 87206754 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 119.206004 | 119.206004 | 119.206004 | 10.00 | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.206004 | 119.206004 | 119.206004 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | - 提升光彩北路8号院1号、4号楼保温效果 - 完成修复六里桥外墙保温脱落部分及外墙裂缝，防止高空坠物，保障安全。 |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：更换外墙保温 |  | 4900平米 | 4900平米 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：修复外墙裂缝 |  | 2900平米 | 2900平米 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 项目质量检验合格率 |  | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 招标日期 |  | 4月 | 7月 | 4.00 | 3.00 | 因疫情原因，时间延后 |  |
|  |  | 时效 指标 | 施工日期 |  | 5月-8月 | 8月-11月 | 4.00 | 3.00 | 因疫情原因，时间延后 |  |
|  |  |  | 验收日期 |  | 9月 | 12月 | 4.00 | 3.00 | 因疫情原因，时间延后 |  |
|  |  |  | 项目实施金额 |  | 119.206004 | 119.206004 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础，提升公共服务能力 |  | 提高了楼体保温效果，降低了能源消耗。防止外墙保温脱落，加强了安全保障 | 提高了楼体保温效果，降低了能源消耗。防止外墙保温脱落，加强了安全保障 | 30.00 | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 |  | 90%以上 | 89% | 10.00 | 9.00 | 因疫情原因施工时间延长，造成居民出行不便。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 96.00 |  |  |