项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京体育宣传经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局 法规宣传处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李华君 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244898 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 695.61 |  | 632.11 | 629.0408 | 10 |  | 99.51% |  |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 695.61 |  | 632.11 | 629.0408 | — |  | 99.51% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传报道北京体育事业成就、营造2022年北京冬奥会良好氛围。广泛开展全民健身活动，促进全民健身、竞技体育、青少年体育、体育产业更好更快发展。 |  |  |  |  |  | 利用主流报刊杂志广播及新媒体等平台，大力开展全民健身运动项目普及推广。做好市运会宣传报道，展现北京体育成就。深入挖掘民族传统体育项目文化，营造全民健身社会氛围，达成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 市运会视频制作项目 |  | ≥3个 |  | 10个 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 参加总局宣传工作会议次数 |  | ≥2次 |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 2022年度总局未安排会议,此项经费为1万元，退回0.5万元。 |  |
|  |  |  | 体育志、体育年鉴编制数 |  | ≥2部 |  | 2部 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 市运会、运动知识栏目、体医融合节目制作 |  | ≥42期 |  | 45期 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 市运会、运动知识栏目、体医融合节目制作完成率 |  | ≥98% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 体育志、体育年鉴编制完成率 |  | ≥98% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 市运会视频制作完成率 |  | ≥98% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 体育志、体育年鉴工作任务完成及时率 |  | ≥98% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 市运会、运动知识栏目、体医融合节目制作工作及时率 |  | ≥98% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 市运会视频制作及时率 |  | ≥98% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤632.11万元 |  | 629.0408万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 市运会、运动栏目、体医融合节目播出率 |  | ≥95% |  | 99% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 市运会宣传覆盖率 |  | ≥95% |  | 99% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升全民健身体育意识 |  | 良好 |  | 良好 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% |  | 95% |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.9 |  |  |