项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年中国青少年足球联赛北京选拔赛 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | 青少年体育处 | | | | |
| 项目负责人 | | 苏峻 | | | | | 联系电话 | 87244942 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 67.946 | | 67.946 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 67.946 | | 67.946 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照《教育部 体育总局 中国足球协会关于印发〈中国青少年足球联赛赛事组织工作方案（2022-2024年）〉的通知》（足球字〔2022〕199号）要求，完成2022年中国青少年足球联赛北京选拔赛。 | | | | | | 按计划完成赛事举办，选拨出相应队伍参加全国比赛。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参赛队员数量 | | | 550 | 947 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2:参赛队伍数量 | | | 36 | 36 | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：女子参赛队员数量 | | | 120 | 120 | 5 | 5 | |  | |
| 指标4：比赛天数 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：有效赛事进行率 | | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：赛事完成进度 | | | 100% | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：比赛场次 | | | 40 | 43 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：赛事完成时间 | | | 12月 | 完成 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 67.946 | 67.946 | 10 | 10 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 指标1：赛事竞赛服务水平才 | | | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：带动青少年热爱足球运动 | | | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参赛球员满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：参赛人群满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |