项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京雪车、雪橇项目入选国家队运动员训练保障经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | 北京市冬季运动管理中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 闫建华 | | | | 联系电话 | 81198409 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 88.554 | 88.554 | 77.8134 | 10 | | 87.87% | | 9 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 88.554 | 88.554 | 77.8134 | — | | 87.87% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为入选雪车、雪橇项目国家集训队的北京运动员提供训练保障经费，进一步完善入选国家队运动员激励保障机制，使运动员劳有所得、安心备战，努力拼搏、为国争光，为冰雪事业发展贡献北京力量。 | | | | | 2022年度，因新冠疫情的影响，各项赛事大幅缩减或改期，在有限的比赛中，入选雪车、雪橇项目国家集训队的北京运动员取得了优异的成绩。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 训练天数 | | ≥240天 | 240天 | | 10 | | 10 | |  |
| 发放月数 | | 12月 | 12月 | | 10 | | 10 | |  |
| 人员数量 | | 6人 | 6人 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 发放情况 | | 优良中低差 | 优 | | 10 | | 10 | |  |
| 比赛成绩 | | 优良中低差 | 优 | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 发放进度 | | 1月-12月 | 如期发放 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 88.554万元 | 77.8134 | | 10 | | 9 | | 2022年度“北京雪车、雪橇项目入选国家队运动员训练保障经费”项目按照6名入选国家队运动员全年的训练保障经费申请预算。年内3名运动员离队、退役，3名运动员离队后的训练津贴未发放，此项目预算执行未达到预期目标。 |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 训练效益 | | 优良中低差 | 优 | | 10 | | 10 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | | ≥80% | 满意 | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  |