项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 体育行业职业技能鉴定工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育专业人员管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 姜昕昕 | | | | | 联系电话 | | 83156180 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 118.1229 | 84.3105 | | 77.754297 | | 10 | | 92.22% | | 9.22 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 117.1229 | 83.3105 | | 77.516947 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1 | 1 | | 0.23735 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：通过对体育行业各鉴定项目进行规范性职业资格考试，达到进一步提升体育行业从业人员素质、增强技能水平、规范人员管理、保障体育健身消费者的合法权益，建立良好的体育健身市场秩序的目的。  目标2：针对冰上专业技术骨干供给不足的现状，举办冬季项目场馆保障核心力量的制冰师、器材师等专业技术骨干培训班，解决冰上骨干的供需矛盾。  目标3:全国体育行业职业技能大赛每两年举办一次，为体育行业职业技能类全国最高规格比赛。检阅并展示各省市体育职业技能鉴定成果和风采。通过备战，选拔一批德才兼备的优秀高技能人才，建设我市体育行业高技能人才骨干队伍。  目标4：组织户外安全教育计划系列活动，以提高大众对户外风险的认识，了解及掌握应对户外风险的基本方法与技术，有效防范并降低户外安全事故的发生。 | | | | | | 1.2022年在做好各项疫情防控措施的同时，全年预计鉴定35批次， 1465人次的鉴定，取证人数1128人，合格率达到77%，高质量完成鉴定任务。  2.体现了我中心对冰上专业技能人才培养的高度重视，对深化培养后冬奥时代京津冀冰上专业技能人才队伍建设，起到冰上专业技能人才支撑保障作用。由我中心承办的“2022京津冀冰上项目专业技能人才培训班”于8月26至29日成功举办，来自京津冀以及全国各地150名冰上项目专业技能人员参加了培训。  3.由国家体育总局、中华全国总工会联合举办的第五届全国体育行业职业技能大赛于2022年9月4日开赛。我中心高度重视，经过认真筹备、精心备赛，选派6名选手参加，最终4名选手入围全国总决赛。  4. 由我中心和中国登山协会共同举办的北京户外安全教育公益系列讲座暨攀岩项目社会体育指导员提升计划成功举办2期。活动采取线下参与的同时和线上同步直播形式进行，使更多从业者、爱好者参与互动，提高了北京地区攀岩职业社会体育指导员和广大户外运动爱好者的安全意识和安全技能，取得了良好的社会效果。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：鉴定批次 | | | ≤35批次 | 35批次 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：举办冰上专业技术骨干培训班 | | | ≤1次 | 1次 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：参加全国职业技能大赛 | | | ≤1次 | 1次 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标:4：组织户外安全教育计划系列活动 | | | ≤2次 | 2次 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：鉴定合格率 | | | ≥60% | 77% | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：举办冰上专业技术骨干培训班合格率 | | | ≥85% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 指标3：参加全国职业技能大赛组织工作 | | | 优良中低差 | 优 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标4：户外安全教育计划系列活动组织工作 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：依照鉴定计划组织鉴定 | | | 优良中低差 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：组织冰上专业技术骨干培训班 | | | ≤12月 | 8月 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标3：参加全国职业技能大赛 | | | ≤12月 | 9月 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标4：组织户外安全教育计划系列活动 | | | ≤11月 | 9月 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤84.3105万元 | 77.75429万元 | 4 | | 3.69 | | 2022年严格落实北京市政府疫情防控相关规定及要求，多次暂停鉴定工作原定计划任务，使鉴定相应产生的费用未全部支出。 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提升高危项目国家职业资格证书量 | | | ≥1000人 | 1128人 | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与人员满意度 | | | ≥85% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.91 | |  | |