项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 射击队聘请专家执教经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市射击运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520562777 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180 | 130 |  | 93.529416 |  | 10 |  | 71.95% |  | 7.20 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 180 | 130 |  | 93.529416 |  | — |  | 71.95% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高射击队整体竞技成绩，缩小与射击强省距离，更换训练理念、激发运动队活力，突破现有瓶颈，实现巴黎奥运会有入围，第十五届全国运动会有作为的总目标。 |  |  |  |  |  | 我校原定聘请三位射击专家来校执教，后因一些不可抗拒原因，未能按计划来校执教。目前只聘请原国家射击队总教练许海峰担任我校射击总顾问。提高了射击队整体竞技成绩，缩小了与射击强省距离，更换训练理念、激发运动队活力，突破现有瓶颈。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全国比赛及全运会 |  |  | ≤4场次 | 4场次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 国际分站赛比赛 |  |  | ≥1场次 | 1场次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 奥运会(每四年一场) |  |  | =1场次 | 当年非奥运会年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全国比赛及全运会奖牌 |  |  | ≥1块 | 2块 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 奥运会有入围 |  |  | ≥0人次 | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 国际分站赛比赛奖牌 |  |  | ≥1块 | 0块 | 5 |  | 0 |  | 成绩不理想，无缘参加国际分站赛。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤180万元 | 93.529416万元 | 10 |  | 8 |  | 因不可抗力原因未能聘请到原计划教练员。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 覆盖面、海外影响力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  | 有待进一步提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.2 |  |  |  |