项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 北京市冬季运动项目训练比赛 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | 北京市冬季运动管理中心 | | | | | | |
| 项目负责人 | 李晓鸣 | | | | 联系电话 | 81189711 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5000 | 10439.386071 | 10373.535271 | 10 | | | | 99.37% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5000 | 10439.386071 | 10373.535271 | — | | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | | | |  | | — |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 组建21支北京市冰雪运动队，在第十四届全国冬季运动会比赛中实现50人入围决赛圈和27人入围国家集训队的总体目标，并力争实现两金三银四铜共九枚奖牌目标；北京冰球运动员入选国家青年和少年集训队比例超过30%，全国青少年U系列冰球锦标赛保二争一，全国青年比赛保二争一。不断提高运动员训练水平和质量，加速提升运动队的整体实力，完成各项赛事任务，加快落实培养后备人才体系建设。 | | | | 1.完成21支冰雪运动队的组建工作，由于疫情原因第十四届全国冬季运动会推迟举行。  2.在北京冬奥会上使用北京市冬季运动项目训练比赛经费的运动员获得2个第5名、1个第7名、1个第8名。  3.在全国指令性比赛中获得1个亚军。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | | 教练及辅助人员人数  教练及辅助人员人数 | 56人 | | 56人 | 5 | 5 | |  | |
| 运动员人数 | 175人 | | 175人 | 5 | 5 | |  | |
| 训练天数 | 约330天 | | 330天 | 5 | 5 | |  | |
| 比赛场次 | 约50次 | | 25次 | 5 | 5 | | 根据总局竞赛安排组队参赛。 | |
| 质量  指标 | | 获得成绩 | 9枚奖牌 | | 1枚奖牌 | 10 | 8 | | 由于疫情原因第十四届全国冬季运动会推迟举行，全国指令性比赛未能如期举行。 | |
| 训练规范 | 严格执行北京市冬季运动管理中心印发的《北京竞技冰雪运动队运动员行为规范》《北京竞技冰雪运动队教练员行为规范》及训练计划执行 | | 按年度  指标执行完成 | 5 | 5 | |  | |
| 训练安全 | 按规定为运动员及工作人员落实相关伤病、医疗等保险手续，做好运动员防伤防病各项工作预案 | | 按年度  指标执行完成 | 5 | 5 | |  | |
| 后勤保障 | 严格按规定执行运动员餐标，全力保障伙食营养，做好各项生理生化指标机能监测，将科学训练理念贯穿始终 | | 按年度  指标执行完成 | 10 | 10 | |  | |
| 进度  指标 | | 训练比赛 | 按照《国家体育总局冬季项目竞赛计划》并结合运动队实际参加比赛 | | 按年度  指标执行完成 | 5 | 5 | |  | |
| 成本  指标 | | 项目预算控制数 | 10439.386071万元 | | 10373.535271万元 | 5 | 4 | | 根据实际需要 | |
| 经费支出标准 | 经费预算及支出按京财科文[2018]2223号《北京市冰雪运动项目训练比赛经费定额标准》文件规定执行 | | 按年度  指标执行完成 | 10 | 10 | |  | |
| 效益  指标 | 效益指标 | | 社会影响力 | 全力为运动队取得优异成绩提供综合保障，不断提升北京市冰雪运动队的竞技实力，为国家贡献更多的北京力量 | | 按年度  指标执行完成 | 10 | 10 | |  | |
| 服务对象满意度指标 | | 运动员教练员满意度指标 | ≥90% | | 按年度  指标执行完成 | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 96 | | | |