项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市冰上项目训练基地制冰与冰场运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81189716 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 720.70194 |  | 720.70194 | 714.25493 |  | 10 | 99.11% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 720.70194 |  | 720.70194 | 714.25493 |  | — | 99.11% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过北京市冰上项目训练基地制冰与冰场运维项目，确保六块真冰场（花样滑冰训练2块、速度滑冰训练2块、冰球训练2块）及两块标准4道冰壶场地的制冰维护和机房机组运维；确保管理运维人员熟悉制冰设备性能，提前做好各系统顺利运行准备，提高运动队进驻后的训练保障水平，延长各机组设备使用期限，为2022年北京冬奥会备战提供有力的基础保障。 |  |  |  |  |  | 能够确保冰场持续冰面状态，完成六块真冰场（花样滑冰训练2块、速度滑冰训练2块、冰球训练2块）及两块标准4道冰壶场地的制冰维护和机房机组运维；管理运维人员能够熟悉制冰设备性能，提前做好各系统运行维护，延长设备使用期限，保证设备稳定运行，保证了2022年北京冬奥会备战，项目目标完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 综合训练馆面积 |  | 67942.10㎡ |  | 67942.10㎡ | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 冰场场地数量 |  | 8块 |  | 8块 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 冰场场地面积 |  | 18215㎡ |  | 18215㎡ | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 冰场冰面面积 |  | 12800㎡ |  | 12800㎡ | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 机组数量 |  | 8组 |  | 8组 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 运维人员 |  | 83人 |  | 83人 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 总体质量 |  | 优良 |  | 优良 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 冰场场地质量 |  | 优良 |  | 优良 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 冰场制冰与运维进度 |  | 360天 |  | 360天 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 720.70194 |  | 7142549.3 | 6 |  | 5 | 项目预算金额高于实际合同金额。 |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 安全运行控制率 |  | 100% |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 运行状态 |  | 24小时正常运行 |  | 24小时正常运行 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 冰场标准 |  | 满足备战冬奥需求 |  | 满足备战冬奥需求 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 |  | 98%以上 |  | 满意度达到98%以上 | 6 |  | 6 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |