项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 兴奋剂检查、检测、调查及兴奋剂检查官培训 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | | 北京市反兴奋剂中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱岩松 | | | | 联系电话 | | 13366286162 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 140.782000 | 128.242000 | | 118.169735 | | 10 | | 92.15％ | | 9.2 |
| 其中：当年财政拨款 | 140.782000 | 128.242000 | | 118.169735 | | — | | 92.15％ | | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.进行委托检查250例，避免发生涉嫌故意使用的兴奋剂违规。  2.完成年度约50名兴奋剂检查官培训和考核工作。 | | | | | 1.完成委托兴奋剂赛外检查250例，无兴奋剂检测阳性事件。  2.完成48名市级兴奋剂检查官培训和考核工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 兴奋剂检查官培训人数 | | 50人 | 48人 | 3 | | 2.88 | | 2022年全国兴奋剂检查官大会于8月6-7日举办，计划参会人员54名，实到48人，6人由于疫情原因分别在医院及社区封控或支援，因此无法到场参会。 | |
| 委托检查例数 | | 250例 | 250例 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | 训练单位覆盖率 | | 高于80％ | 100％ | 3 | | 3 | |  | |
| 高危项目覆盖数量 | | 8项 | 8项 | 20 | | 20 | |  | |
| 检查目标运动员人数 | | 50人 | 50人 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 11月底前完成检查任务 | | 100％ | 100％ | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | ≤140.782万元 | 118.169735万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 坚持每月进行行踪申报 | | 大于9个月 | 12个月 | 2 | | 2 | |  | |
| 零阳性 | | 0人 | 0人 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员受检意见率 | | 低于10％ | 0％ | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.08 | |  | |