项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 体育保健与康复专业（运动康复）建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 鹿国晖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13683648318 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 54.9999 | 38.6465 |  | 37.9325 |  | 10 |  | 98.15% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 54.9999 | 38.6564 |  | 37.9325 |  | 10 |  | 98.15% |  | 9.8 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业建设费用，保障本专业人才培养计划顺利有序开展。 |  |  |  |  |  | 按计划完成，本专业人才培养计划顺利开展 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运动康复外聘教师课时 |  |  | 1200学时 | 1200 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专家进校园 |  |  | 20人次 | 20 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程器材购置 |  |  | 10套 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 师资培训 |  |  | 8人次 | 5 | 5 |  | 3 |  | 疫情影响 |  |
|  |  |  | 专业建设调研 |  |  | 0人次 | 0 | 0 |  | 0 |  | 疫情影响 |  |
|  |  | 质量指标 | 提升学生实践能力 |  |  | 960学时 | 960 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 充实教师和学生专业知识 |  |  | 110人次 | 110 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提升教师素质 |  |  | 8人次 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指完成课程实践教学 |  |  | 6套 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完善专业建设 |  |  | 4套 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 专家进校园 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 外聘教师授课 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备购置 |  |  | 6月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 师资培训 |  |  | 11月 | 11月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调研 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 疫情影响 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 54.9999万元 | 37.9万元 | 5 |  | 3 |  | 疫情影响 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升社会服务效益 |  |  | 50人次 | 50 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足学生学习需求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提升教师团队综合素质 |  |  | 8人次 | 8人次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.8 |  |  |  |