项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 射击训练枪弹款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市射击运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹颖 |  |  |  | 联系电话 | 13520562777 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300.759513 | 300.759513 | 300.759513 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 300.759513 | 300.759513 | 300.759513 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 从国外、国内购买一批专项射击枪支、子弹，保障运动员的正常训练和比赛，不断提高训练水平和比赛成绩，使之能够在全运会取得好成绩，为北京争光。 |  |  |  |  | 从国外、国内实际购买枪支14支、子弹162万发。保障本年度训练及比赛顺利完成并取得成绩。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增子弹数量 |  | ≥116万发 | 162万发 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新增枪支数量 |  | ≥23支 | 14支 | 5 | 3.04 |  | 预算与实际采购价格出现差异 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备质量 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：验收合格率 |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案定制和前期准备时间 |  | ≥5个月 | 5月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 招标采购时间 |  | ≤9个月 | 6月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | ≤300.759513万元 | 300.759513万元 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：训练水平方面 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9.5 |  | 运动员专业技术技能有待进一步提高 |  |
|  |  |  | 指标2：比赛成绩方面 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9.5 |  | 运动员成绩有待进一步提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  | ≥95% | 98% | 15 | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.04 |  |  |  |