项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市青少年滑雪后备梯队 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市冬季运动管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李晓鸣 | | | | | 联系电话 | | 81198406 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 300 | | 299.5560 | | 10 | | 99.85% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 300 | 300 | | 299.5560 | | — | | 99.85% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了进一步推动我市滑雪运动的普及和发展，为专业竞技队伍发现、培养和储备人才，2017年我市成立了北京市青少年滑雪后备队，通过青少年滑雪后备队伍的成立，极大地激发和带动了我市青少年滑雪运动的发展，目前全市注册青少年滑雪运动员达到上千人。在2020年第十四届全国冬季运动会上，青少年滑雪队与全国各省市专业队同场竞技，队员们不畏强手，敢于拼搏，取得了女子第10、11名和团体第4名的好成绩，为我市滑雪专业竞技队伍储备了大量的人才。通过北京市青少年滑雪后备队的建设，为后冬奥时代储备优秀滑雪后备人才。 | | | | | | 北京市青少年滑雪后备梯队成功激发并带动了我市青少年滑雪运动的发展，在2022-2023全国高山滑雪锦标赛及冠军赛获得了一个第四名三个第五名，两个第六名、第七名、第八名的好成绩，为我市储备了大量滑雪人才，通过队伍的建设，极大地促进了我市滑雪运动项目发展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 集训人数 | | | 60 | 60 | 7 | | 7 | |  | |
| 集训天数 | | | 90 | 90 | 7 | | 7 | |  | |
| 项目集训营举办次数 | | | 3 | 3 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 集训合格率 | | | 95% | 95% | 7 | | 7 | |  | |
| 集训出勤率 | | | 95% | 95% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 完成集训设计与规划 | | | 1 | 1 | 7 | | 7 | |  | |
| 第一阶段训练与测试 | | | 3 | 3 | 7 | | 7 | |  | |
| 第二阶段训练与测试 | | | 12 | 12 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 300万元 | 300万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 北京市优势项目后备人才竞技水平 | | | 优 | 优 | 7 | | 7 | |  | |
| 北京市优势项目后备人才培养水平 | | | 优 | 优 | 7 | | 7 | |  | |
| 北京市在全国重大赛事比赛中的成绩 | | | 优 | 优 | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受训学员满意度 | | | 90% | 90% | 6 | | 6 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |