## 附件1 区域（项目）绩效自评表
2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央体彩-“奔跑吧·少年”系列活动
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局 |  | 地方财政部门 | 北京市财政局
地方主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 资金使用单位 | 北京市体育总会秘书处
资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
年度资金总额： |  |  | 15 | 15 | 100% | 10 | 10
其中：中央财政资金 |  |  | 15 | 15 | 100% | - | 10
地方资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照实际所需进行合理分配 |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 已于2022年9月及12月分批及时完成拨付 |  | 5 | 5
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照规定要求拨付 |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 严格按照预算科目进行项目执行 |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 | 已纳入绩效监控和评价 |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 履行到位 |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 | 经费全部用于全民健身赛事活动 |  | 5 | 5
小计 | [5 empty] | 40 | 40
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作的系列重要讲话精神，全面推进体教融合，广泛推动儿童青少年积极参与健身活动，提高健康水平，根据《体育总局办公厅关于开展2022年“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动的通知》（体青字〔2022〕11号）要求，我单位联合市极限运动协会、社区体协、青促会、冰上轮滑协会、体能训练协会共同开展小轮车、滑步车、体质促进趣味运动会、冰壶推广、少儿轮滑公开赛以及小铁人体能挑战赛，充分发挥体育组织作用，积极开展市级示范性群众体育赛事活动，丰富青少年日常活动的同时实现百万人次儿童青少年参与健身活动的目标。 |  |  |  | 2022年9月24日，由北京市体育总会主办，北京市体育总会秘书处及北京马拉松协会承办的“小小少年 大大能量”2022北京亲子体能趣味乐跑挑战赛（线下活动）在北京冬奥公园成功举行。活动设置了家长与孩子共同通过奔跑、趾压板、协同跳绳、摸石头过河等关卡闯关环节，既是对于家庭共同参与、共同陪伴的最好体现，也锻炼了相互间的默契、平衡性等。现场欢乐的笑声、遇到困难时的加油声等一直响彻在耳边，挑战自我，共同成长。活动严格按照疫情防控相关要求，对于参赛选手及工作人员实行绿码准入制，所有人员需查验行程卡、48小时核酸阴性证明，以及测量体温等，确保活动安全、有序进行。本次活动还设置了线上版块（2022客厅体能线上运动汇），赛事依托APP、小程序平台，采取线下运动、线上打卡的形式，为广大青少年搭建“云交流”健身平台。活动对于动作、技术等都不设具体要求，充分发挥和展示青少年个人、家庭风采，可选择自己熟悉的锻炼形式进行锻炼，并拍摄记录上传即为完赛，颁发完赛证书，并随机抽取颁发奖品。同时，第十四届北京市体育大会暨北京青少年BMX小轮车平衡车公开赛于2022年8月6日在首钢极限公园正式开赛，赛事面向全年龄段，设置擂台赛、大绝招赛以及街式轮次赛三个大项，吸引近500名青少年爱好者报名参赛。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 市级协会参与数量 | 5 | 3 | 5 | 3 | 疫情原因，无法按原计划完成项目。以后再编制预算的过程中一定做好调研，充分考虑现实环境等情况，力求预算编制准确。
|  |  | 举办全民健身活动次 | 6 | 3 | 5 | 3 | 疫情原因，无法按原计划完成项目。以后再编制预算的过程中一定做好调研，充分考虑现实环境等情况，力求预算编制准确。
|  |  | 人民群众参与人数 | 150000 | 143200 | 5 | 4 | 疫情原因，线下活动参赛人数按照属地要求须控制在500人以内。线上活动吸引众多青少年和家庭健身爱好者参与，活动总体覆盖人群未达预期。下一年将严格落实活动的覆盖人群数量计划要求。
|  | 质量指标 | 丰富市民健身内容，引导科学健身 | 得以丰富 | 好 | 5 | 5
|  |  | 创建品牌赛事 | 得以创建 | 好 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 活动任务完成率 | 100 | 80 | 5 | 4 | 疫情原因，无法按原计划完成项目。以后再编制预算的过程中一定做好调研，充分考虑现实环境等情况，力求预算编制准确。
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目预算控制数 | 15 | 15 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 对青少年体育可持续发展的影响程度 | 得以扩大 | 好 | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 90 | 5 | 5
……
小计 | [5 empty] | 50 | 44
总分 | [5 empty] | 100 | 94