## 附件1 区域（项目）绩效自评表
2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央体彩-国家级社会体育指导员培训和志愿服务
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局 |  | 地方财政部门 | 北京市财政局
地方主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 资金使用单位 | 北京市社会体育管理中心
资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
年度资金总额： |  |  | 80 | 80 | 100% | 10 | 10
其中：中央财政资金 |  |  | 80 | 80 | 100% | - | 10
地方资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 |  |  | 5 | 5
小计 | [5 empty] | 40 | 40
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照国务院发布的《全民健身条例》《全民健身计划（2021-2025年）》《“健康中国2030”规划纲要》，及《北京市全民健身条例》、群众体育工作要点的要求，开展国家级社会体育指导员培训，并加强继续教育，共培训200人；开展全民健身志愿服务活动10场，组织2000人次参加。 |  |  |  | 1.组织国家级社会体育指导员培训2期，共培训201人，并加强继续教育； 2.组织北京市社会体育指导员志愿服务——健身技能进基层培训活动82场，培训4086人，并组织开展线上直播、志愿服务月评选等活动，进一步激发社会体育指导员志愿服务热情。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥200人 | 201 | 5 | 5
|  |  | 志愿服务活动场次 | ≥10场次 | 82 | 5 | 4.5 | 因受疫情影响，志愿服务活动化整为零，采用进基层服务的形式开展，减少每场参与人数，增加活动场地，顺利超额完成全年工作任务。因与预期有所偏差，适当扣分。
|  |  | 志愿服务对象人数 | ≥2000人 | 4086 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 实施时间 | 8-12月/期 | 8月-12月 | 5 | 5
|  |  | 完成时间 | 8-12月/期 | 8月-12月 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 2项 | 国家级社会体育指导员队伍进一步壮大，不断带动全民健身志愿服务开展，为群众体育开展储备了人才，加大了群众性公共体育服务供给，促进了群众体育可持续发展 | 15 | 14 | 社会体育指导员队伍不断壮大，但年龄结构、项目分布等方面还存在一些不均衡的现象，适当扣分。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5
小计 | [5 empty] | 50 | 48.5
总分 | [5 empty] | 100 | 98.5