项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学校体育竞赛活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 青少年体育处 | | | | |
| 项目负责人 | | 苏峻 | | | | | 联系电话 | | 87244878 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 291.0688 | 291.0688 | | 55.45 | | 10 | | 19% | | 2 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 291.0688 | 291.0688 | | 55.45 | | — | | 19% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织举办13项北京市体育传统项目学校比赛，满足5000名以上运动员参赛需求，促进学校体育活动开展，发现和培养竞技体育后备人才。 | | | | | | 因为疫情原因，只举办了篮球1项比赛，参赛运动员约1000人。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 比赛项目 | | | ≥13 | 1 | 3 | | 1 | | 疫情影响 | |
| 参赛单位 | | | ≥16 | 16 | 4 | | 4 | |  | |
| 参赛运动员 | | | 6000 | 1000 | 3 | | 1 | | 疫情影响 | |
| 质量指标 | 赛时服务保障符合标准 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 场馆硬件设施符合标准 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 赛时运行按赛时运行工作手册举办 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成比赛设计与规划 | | | ≤10月 | 10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤291.0688 | 55.45 | 10 | | 2 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加速培养并提高体育后备人才 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 助力宣传体育传统项目学校比赛，提高竞赛活动影响力 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 | |  | |