## 1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 怀柔舞美库房租赁
主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  | 实施单位 | 北京人民艺术剧院
项目负责人 |  | 任鸣 |  |  | 联系电话 | 65246789-2035
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 146.4574 | 146.4574 | 146.4574 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 146.4574 | 146.4574 | 146.4574 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 随着剧院演出剧目增多，布景、道具存放日趋紧张，需另外租赁场地存放布景、道具。我院艺术创作中心坐落于怀柔区杨宋镇，为方便制作与存储就近，租用库房存放布景道具等。 |  |  |  | 已完成租赁工作，并缓解我院各戏布景、道具的存放压力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 库房数量 | 1座 | 租赁库房1座 | 15 | 14
|  | 质量指标 | 存放布景道具量 | ≥50% | 存放布景道具量已≥50% | 15 | 14
|  | 时效指标 | 2022全年 | 1年 | 2022年全年租赁 | 10 | 9
|  | 成本指标 |  |  | 总成本146.457423万元 | 10 | 8
| 效益指标 | 社会效益 | 保障全年艺术生产 | 1年 | 已保障2022年全年艺术生产 | 10 | 9
|  |  | 更好的服务剧目生产 | 1年 | 2022年全年更好的服务了剧目生产 | 10 | 9
|  |  | 缓解舞美处制作存放压力 |  | 已缓解存放压力 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥90% | 服务对象满意度达到90%以上 | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 90
问题： 1、绩效指标的明确性及细化量化不足，未明确租赁库房的面积，也未设定单位成本指标。质量指标仅设定了库房的使用率，未对租用库房本身的安全质量设定相应指标；社会效益指标缺乏量化指标值（剧目承载力等）； 2、未进行满意度调查。
建议： 1、加强项目绩效指标的明确性及细化量化设定，在数量指标中明确租赁库房的面积，在成本指标中设定单位成本指标；质量指标不仅设定库房的使用率也要对租用库房本身的安全质量设定相应指标；社会效益指标要体现该库房在剧目生产中的储备承载力等量化指标值，充分反映租用本库房的效益； 2、对项目进行满意度调查，支撑项目满意度指标效果。