## 1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 戏剧邀请展演
主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  | 实施单位 | 北京人民艺术剧院
项目负责人 |  | 林芝 |  |  | 联系电话 | 65246789-8005
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 199.792 | 199.792 | 25.5694 | 10 | 12.8% |  | 1.2798
|  | 其中：当年财政拨款 | 199.792 | 199.792 | 25.5694 | — | 12.8% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建成的北京国际戏剧中心为王府井地区又增添一处重要文化地标。内设700座“曹禺剧场”，藉此向北京人艺首任院长、剧作家曹禺先生致敬，同时也代表人艺代代相传、薪火不息的艺术精神。曹禺剧场着重戏剧探索和创新实践，以及国内外高水平戏剧作品的交流展演。受疫全球情影响，近年将着重推动国内戏剧艺术交流，特举办戏剧邀请展，邀请8部外团佳作演出24场，以期创造更多元、更丰富、更高端的演出格局，不负观众对北京人艺“戏剧艺术殿堂”的期待。 |  |  |  | 根据剧院精神，在符合年度安排及预算要求的情况下，我部门于2022年承办“大戏东望·全国话剧展演季”、主办建院70周年邀请展演,总计邀请外团作品《雾重庆》《路遥》《桂梅老师》《寻她芳踪·张爱玲》《哈姆雷特》《簋街》《你和我，剧场奇妙七步》《上甘岭》《陈奂生的吃饭问题》《戏悟》10部作品共计27场。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请展演出场次 | 24场 | 27场 | 15 | 9
|  | 质量指标 |  |  | 为打造“演艺之都”、进一步擦亮“大戏看北京”文化名片做出更大贡献，我部门于2022年承办“大戏东望·全国话剧展演季”、主办建院70周年邀请展演，邀请重庆话剧团《雾重庆》、西安话剧院《路遥》、云南省话剧团《桂梅老师》、浙江话剧团《寻她芳踪·张爱玲》、上海戏剧学院《哈姆雷特》、《天津人民艺术剧院《上甘岭》、北京演艺集团《簋街》、央华戏剧《你和我，剧场奇妙七步》、江苏常州市滑稽剧团《陈奂生的吃饭问题》等10部京内京外优秀剧目参展，共计演出27场。在疫情限制剧场总体上座率（最高为75%最低为50%）的情况下，外团演出上座率达到80%以上，单场销售额平均超过10万元，共接待超一万四千名观众。 | 15 | 9
|  | 时效指标 |  |  | 按规定时限完成了场次及剧目的要求 | 10 | 5
|  | 成本指标 |  |  | 预算执行率12.8% | 10 | 5 | 因疫情影响，预算执行没有达到预定标准，以下为偏差说明：1.根据剧院精神，外埠院团来京演出已提供演出费，足够演出团进行演出，故取消布景运输补贴。2.原计划邀请《哥本哈根》《欲望号街车》因疫情影响无法演出，受制于资料收集及确认，故没有完成说明书的设计与印刷工作。3.因大戏东望主办方已对演出团提供演出费补贴，故不再进行演出费的二次补贴。未来，我部门将提高提前规划业务工作的能力，增加与上级部门及外团的沟通，更加科学的、有效的制定预算，将进一步严格按照预算落实执行。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及戏剧艺术，提高观众欣赏水平 |  | 我院积极对标全国文化中心建设部署，以新剧场正式运行为切入点，进一步发挥剧场集群优势，通过承办“大戏东望·全国话剧展演季”、主办建院70周年邀请展演等方式，切实打造精彩荟萃的高端文化交流平台。上半年，共有来自重庆、云南、西藏、天津、浙江等省市的10部优秀剧目在首都剧场、曹禺剧场演出27场。其中，《桂梅老师》《雾重庆》等5部剧目系首次与首都观众见面；8部剧目的主创人员均通过艺术分享会、戏剧讲座、演后谈等形式与观众交流创作心得。剧场作为创新、交流的平台作用进一步彰显。 | 15 | 9
|  | 可持续影响指标 | 提高剧场知名度和影响力 |  | 首都剧场自2011年起以“精品剧目邀请展演”的形式邀请国内外优秀话剧团体赴京演出，向首都乃至全国的观众展示和推荐当今世界一流的话剧作品，让观众感受经典，品味文化。12年来，首都剧场“精品剧目邀请展演”树立品质高、剧目精、影响广、效果好的高端话剧节品牌。搭建为全国最优质戏剧交流平台之一，获业内外一致好评。 | 15 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 58.2798
问题： 1、项目未完成。 2、指标设置不完整，缺少质量指标、时效指标、成本指标等三级指标。 3、项目执行率不高，项目支出明细与项目申报的测算明细大多对不上，预算与执行存在差异。 4、合同签订不规范，缺签字、日期。
建议： 1、建议加强项目的执行力度，例如，专家研讨会可以线上进行。 2、加强项目绩效目标管理，指标设置应该完整、合理、明确、细化量化。 3、建议加强项目的资金管理、过程管理，有绩效意识。 4、合同签订应规范，签字、日期等要素应该齐全。