## 1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 院刊年刊票纸印刷
主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  | 实施单位 | 北京人民艺术剧院
项目负责人 |  | 孟姗姗 |  |  | 联系电话 | 65246789-3043
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 111.359 | 111.359 | 88.0401 | 10 | 79.06% |  | 7.906
|  | 其中：当年财政拨款 | 111.359 | 111.359 | 88.0401 | — | 79.06% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京人艺院刊已成为剧院可靠的资料来源、学术交流平台和资讯传递窗口。每年出版《北京人艺》4期，每期印数为2500册。 将2012至2021年，共计10年的院刊即《北京人艺》，合订成10册精装书，印制100套。该合订本将作为剧院文字资料的一部分，收录院内主创人员的创作心得、院外专家的评论文章、剧院重要资讯等内容。 印制明信片，鼓励观众积极参与“我最喜欢的演员评选”，为剧目质量考核提供依据。 由专业设计及印刷公司提供票务中心的票纸制作，保障日常售票工作的顺利开展，并为会员及广大购票观众快递话剧票。 会员年刊是演出中心专门为会员创办、邮寄的刊物，主要内容包括刊发本年度演出的评论精选、来年演出的预告。 |  |  |  | 2022年完成院刊《北京人艺》4期的编辑和印刷工作。每期印数为2500本，目标读者为院内人员、观众、戏剧行业内相关高校、研究单位、院团等。 2022年完成《北京人艺》合订本的制作和印刷工作，将10年的院刊合订成10册精装书，印制100套，被多家研究机构和多位戏剧研究人员收藏，用于戏剧研究工作。 2022年设计印刷明信片13种，共计65500张，用于鼓励观众积极参与“我最喜欢的演员评选”，为剧目质量考核提供依据。 2022年印制票纸30万张，保障日常售票工作的顺利开展，并为会员及广大购票观众快递话剧票。 2022年设计并印制演出中心年刊1期，每期印数为25000册，主要内容包括刊发本年度演出的评论精选、来年演出的预告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 合订本 | 1本 | 完成一套，共六册的制作和印刷 | 3 | 3
|  |  | 院刊 | 4期 | 完成4期院刊的制作印刷 | 3 | 3
|  |  | 会员年刊 | 1本 | 完成1期会员年刊的制作印刷 | 3 | 3
|  |  | 票纸 | ≥30万 | 完成票纸印刷30万张 | 3 | 3
|  |  | 明信片 | ≥15万 | 计印刷明信片13种，共计65500张 | 3 | 2
|  | 质量指标 | 印刷合格率 | ≥90万 | 印刷品检查合格后交付，合格率100% | 15 | 15
|  | 时效指标 |  |  | 2022年按期完成项目，无滞后 | 10 | 8
|  | 成本指标 |  |  | 88.04007万元 | 10 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进剧院演出和交流 |  | 院刊寄送给中央戏剧学院、社科院话剧研究所、国家话剧院等单位，促进了院团间的交流和行业学术研究。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 |  |  | 读者反馈良好，有相关行业专家学者阅读后与编辑部持续保持交流，也有普通观众热情来信，编读往来活跃。 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者和观众 | ≥95% | 95%以上读者和观众表示满意。 | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 88.906
问题： 1、绩效指标设定不够完整、准确，细化和量化程度不足，如：缺少时效指标及成本指标，效益指标设置过于简单，未进行细化量化。 2、合同缺少法人签字或签署日期。 3、缺少满意度调查资料。
建议： 1、加强项目绩效指标设置的完整性、准确性。绩效指标应进行细化量化，便于项目考核。 2、加强项目合同管理，保证合同签订要素齐全。 3、建议进行满意度调查工作。 4、是否可将刊物文字内容网络化，以新媒体全网联动；院刊是否可以公开发行，内刊转向外刊，面向公众。