## 1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 工程造价审计费
主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  | 实施单位 | 北京人民艺术剧院
项目负责人 |  | 姜涛 |  |  | 联系电话 | 65246789-2028
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 158 | 119.61 | 10 | 75.7% |  | 7.5703
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 158 | 119.61 | — | 75.7% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证工程顺利进行，特请咨询公司对工程项目建设过程中实际支出的全部费用进行工程造价审计。 |  |  |  | 华建信合管理咨询公司按照项目进度及时出具审计意见，截至2022年末该项目还在进行中，待项目完成后，出具审计报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 截至2022年12月共计提供咨询服务35次 | 15 | 13 | 咨询公司按照项目进度及时出具审计意见，截至2022年末该项目还在进行中，待项目完成后，出具审计报告。
|  | 质量指标 | 咨询服务响应时间 | ≤24小时 | 咨询服务及时响应＜24小时 | 5 | 4
|  |  | 出具报告质量 |  | 暂未出具最终报告，已出审计意见 | 5 | 4.5
|  |  | 咨询服务质量 |  | 咨询服务质量良好 | 5 | 4.5
|  | 时效指标 | 审计报告按时完成率 | ≥99% | 暂未出具最终审核报告 | 10 | 8.5 | 项目正在进行中
|  | 成本指标 |  |  | 2022年按合同约定支付119.61万元，待乙方完成结算审核报告并完成工程结算后支付剩余10% | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 暂未出具最终审核报告 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 |  |  | 暂未出具最终审核报告 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托人满意度 | ≥95% | 咨询服务满意度达到100% | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 85.0703
问题： 1.项目绩效目标的明确性及细化量化不足，未结合跟踪审计的合同合理设定相应指标，如数量指标设定与实际不符，本指标未体现审计费招标及合同价格，未设定效益指标，不能反映跟踪审计项目的工作内容及效果； 2.未对年度审计项目的成果进行分析，如规范管理的情况； 3.工程项目尚未完成结算，拖延时间过长； 4.未对项目进行满意度调查，缺乏相关数据支撑；
建议： 1.加强项目绩效目标的明确性及细化量化，结合单位2022年工程项目及跟踪审计的合同合理设定相应产出数量指标及审计质量指标，成本指标要体现审计费招标及合同结果（如付费标准），效益指标要结合年度审计效果，体现审计在资金和管理上的效果指标，充分反映跟踪审计项目的工作内容及效果； 2.对年度审计项目的成果进行分析，如整体节约资金情况、规范管理情况； 3.尽快完成工程项目的结算审计，严格控制工程概算，确保在批复概算的合理范围内； 4.对项目进行满意度调查和分析，支撑满意度指标值。