## 1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 戏剧博物馆展厅改展
主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  | 实施单位 | 北京人民艺术剧院
项目负责人 |  | 熊国平 |  |  | 联系电话 | 65246789-6033
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 77.367 | 77.367 | 74.1402 | 10 | 95.83% |  | 9.5829
|  | 其中：当年财政拨款 | 77.367 | 77.367 | 74.1402 | — | 95.83% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 此次改展以提高服务质量、提升观众参观体验为宗旨，以更好的展示北京人艺优秀戏剧文化为目的。以北京人艺建院70周年为契机，系统总结和展示剧院70年的发展成就，重点展出剧院在艺术创作与文化公益上的成果。主要改展内容有增加近20年剧院发展成就和近10年新创剧目；提升展览陈列质量，符合当前审美和观众需求；改善展厅环境，增设服务设施，提高观众参观体验等。在展示内容上创新，让观众在参观中领略艺术创作各环节的特点，同时利用展厅空间特点搭建舞台模拟场景，使观众获得沉浸式体验。在展览形式上，符合剧院“国家级艺术殿堂”的定位，并和剧院总体艺术风格协调，做到既统一又别具特色，注重体现人文底蕴和艺术气息，适当运用科技手段延伸展示内容。 |  |  |  | 戏剧博物馆局部升级改造项目已完成全部合同约定内容，对博物馆序厅、历史厅、艺术家墙、演员墙、剧目一厅、二厅、三厅、理论教学厅、舞美厅、观众休息室、学术厅等处展览内容及形式的更新改造，新增国际戏剧交流、戏剧普及与文化公益板块。同时，对全馆灯光进行节能升级改造，并对局部区域灯光进行重新设计升级，以满足展览需求。此次改展还对全馆展品进行了筛选及补充，对展示方式进一步升级、突出主题。该项目于2022年10月24日验收完毕，29日面向“人艺之友”会员举办了内部试运营，30日正式开馆。开馆以来，社会反响良好，获得观众普遍认可和媒体宣传报道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展厅升级改造面积 | ≥400平方米 | 500平方米 | 7.5 | 6
|  |  | 展陈内容板块更新 | ≥12个 | 12个 | 7.5 | 6
|  | 质量指标 | 内容新颖，主题明确，与剧院艺术发展成就相契合 | 1年 | 1年 | 7.5 | 7.5
|  |  | 制作优良，艺术与科技相融合 | 1年 | 1年 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 施工布展时间 | ≤80天 | 120天 | 10 | 7.5 | 疫情停工，后期增加内容
|  | 成本指标 |  |  | 74.140229万元 | 10 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京人艺的关注度、文化影响力 | 1年 | 1年，有利于提高北京人艺的关注度、文化影响力 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 |  |  | 1年，可持续增强吸引力 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展观众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 84.0829
问题： 1.项目预算调整较大，依据审计报告，合同内变化比率较大。 2.项目存在工期延期，未签订项目延期的补充协议。 3.项目验收环节欠规范，未成立验收小组也未按照工程项目进行分部分项验收。 4.项目管理不规范，项目未聘请监理。
建议： 1.加强项目预算调整管理，避免预算调整过大； 2.对于因疫情等原因造成项目工期的延期，尽量签订项目延期的补充协议，规避合同管理的风险； 3.进一步规范项目验收环节，成立验收小组并按照工程项目进行分部分项验收； 4.进一步加强工程项目的管理，尽量聘请专业机构对项目进行监理；