## 1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 电动车充电车棚
主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  | 实施单位 | 北京人民艺术剧院
项目负责人 |  | 刘成文 |  |  | 联系电话 | 65246789-2163
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 36.1433 | 10.77 | 5.0135 | 10 | 46.55% |  | 4.655
|  | 其中：当年财政拨款 | 36.1433 | 10.77 | 5.0135 | — | 46.55% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 实现30辆电动车同时安全充电，造型美观，车辆进出有序 |  |  |  | 未完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 充电车棚 | ≥1座 | 0 | 15 | 0 | 合同签订后，陆续进行围挡、小碎石基层清理、原绿草地及混凝土台阶拆除等工作。因北京国际戏剧中心项目建设过程中，与周边居民产生纠纷，导致周边居民对充电车棚项目进行民扰，本项目因此中断，目前无后续实施计划
|  | 质量指标 |  |  | 无 | 15 | 0
|  | 时效指标 |  |  | 无 | 10 | 0
|  | 成本指标 |  |  | 无 | 10 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 无 | 15 | 0
|  | 可持续影响指标 |  |  | 无 | 15 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足剧院职工存车充电 |  | 无 | 10 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 4.655
问题： 1.规范绩效目标表的填报，满足剧院职工存车充电应为定性指标，可设置相应的定性指标。 2.由于项目没有如期完成，处于停滞状态，项目的绩效没有实现。
建议： 1、建议学院加强绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，科学合理设置绩效目标，将绩效管理要求全方位融入项目管理，完善组织保障，做好项目的前期调研工作，积极协努力加快预算执行进度，进一步提高财政资金使用效益。